## 工作表1
马泉河 R6257H0（双路机架） 开发计划
大阶段 | 小阶段 | 任务 | 开始时间 | 完成时间 | 工期 | 备注
详设 | 板卡_主板 | 板卡原理图设计 | 2025-12-23 | 2025-01-06 | 14
|  | Layout设计 | 2025-01-07 | 2025-02-11 | 35 | 5周layout
|  | EQ | 2025-02-12 | 2025-02-14 | 2
|  | PCB生产 | 2025-02-15 | 2025-03-29 | 42 | 含2周春节假期
|  | PCBA生产+运输 | 2025-03-30 | 2025-04-09 | 10
|  | 长周期电子料备料 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 0
|  | PCB基材备料 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 0
| 板卡_小卡 | 板卡原理图设计 | 2025-12-23 | 2025-01-06 | 14
|  | Layout设计 | 2025-01-07 | 2025-02-04 | 28 | 4周layout
|  | EQ | 2025-02-05 | 2025-02-07 | 2
|  | PCB生产 | 2025-02-08 | 2025-03-22 | 42 | 含2周春节假期
|  | PCBA生产+运输 | 2025-03-23 | 2025-04-02 | 10
|  | 长周期电子料备料 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 0
|  | PCB基材备料 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 0
| 散热 | 散热设计 | 2025-12-23 | 2025-02-11 | 50 | 提前一周发询价图档
|  | 散热生产 | 2025-02-12 | 2025-03-26 | 42 | 5周生产+1周春节
| 结构 | 结构设计 | 2025-12-23 | 2025-02-11 | 50 | 提前一周发询价图档
|  | 结构生产 | 2025-02-12 | 2025-03-26 | 42 | 5周生产+1周春节
| 线缆 | 线缆设计 | 2025-12-23 | 2025-02-03 | 42
|  | 线缆开号 | 2025-02-04 | 2025-02-11 | 7
|  | 线缆生产 | 2025-02-12 | 2025-04-02 | 49 | 6周生产+1周春节假期
| ID | ID设计 | 2025-12-23 | 2025-02-11 | 50
| 包材 | 包材设计 | 2025-12-23 | 2025-02-11 | 50
| 固件 | BIOS开发 | 2025-12-23 | 2025-03-23 | 90
|  | BMC开发 | 2025-12-23 | 2025-03-23 | 90
Power On |  | Power On | 2025-04-10 | 2025-04-20 | 10 |  | 1.送测点1策略：使用A01物料进行送测，PCB一起生产，PCBA待Power On 完成上线生产。 2.5月上具备送测条件（视CPU支持情况）10台
DVT |  | 改版项测试 | 2025-04-21 | 2025-05-05 | 14 | 2周改版测试（含五一假期）
|  | 改版 | 2025-05-06 | 2025-05-16 | 10
|  | 结构开模询价 | 2025-05-17 | 2025-05-31 | 14 | 询价提前启动（详设图档）
|  | 结构开模启动 | 2025-06-01 | 2025-07-20 | 49 | 7周
|  | 结构批量生产 | 2025-07-21 | 2025-08-04 | 14
|  | 板卡PCB生产 | 2025-05-17 | 2025-06-14 | 28
|  | 板卡PCBA生产 | 2025-06-15 | 2025-06-29 | 14
|  | 散热开模+生产 | 2025-05-17 | 2025-06-28 | 42
|  | 线缆生产 | 2025-05-17 | 2025-06-28 | 42
|  | 剩余项测试 | 2025-05-06 | 2025-06-03 | 28
|  | bug 收敛 | 2025-06-04 | 2025-07-02 | 28
批量 |  | 批量机器生产 | 2025-08-05 | 2025-08-15 | 10
|  | 批量测试 | 2025-08-16 | 2025-08-30 | 14 | 8/16 MR3评审
|  | bug收敛 | 2025-08-31 | 2025-09-10 | 10
|  | 质量抽测 | 2025-09-11 | 2025-09-14 | 3
|  | 质量评审 | 2025-09-15 | 2025-09-18 | 3
发布 |  | 发布 | 2025-09-19 | 2025-09-26 | 7