## Slide 1
项目管理流程介绍

## Slide 2
项目管理流程介绍
Notes: 接下来重点介绍我们公司硬件新产品的开发控制流程，其各阶段的重点任务

## Slide 3
硬件产品开发控制流程
Notes: 硬件新产品开发控制流程：
按照立项、策划、执行、监控、收尾这个五个过程去执行
分预研、计划、研发测试、试制、新产品导入五个大阶段
涉及2个重要的决策评审：立项评审以及结项评审
3个管理评审：MR1计划评审、MR2DVT准入评审、MR3批量准入评审
以及各阶段技术评审
在这个大的流程下面 有三个关键角色：产品经理、架构师、项目经理
产品经理：提出需求
架构师：把控技术
项目经理：把控节奏
三者互相合作，终极目标是完成一个让各方都满意的成功的项目

## Slide 4
M1预研阶段 | M2计划阶段 | M3研发测试阶段 | M4试制阶段 | M5新品导入阶段
硬件产品开发流程袖珍卡
概念
计划
开发/验证
批量验证
直通率爬坡
MR1
DCP1
MR2
MR3
DCP2
质量评审
TR1
TR2
TR3
TR3A
TR4
TR4A
TR5
发布
决策委员会
项目经理
市场代表
预立项材料审核
项目估算
组织立项评审
召开项目启动会
产品工程师

## Slide 5
M1预研阶段 | M2计划阶段 | M3研发测试阶段 | M4试制阶段 | M5新品导入阶段
硬件产品开发流程袖珍卡
概念
计划
开发/验证
批量验证
直通率爬坡
MR1
DCP1
MR2
MR3
DCP2
质量评审
TR1
TR2
TR3
TR3A
TR4
TR4A
TR5
发布
决策委员会
系统架构师
研发代表
研发工程师

## Slide 6
M1预研阶段 | M2计划阶段 | M3研发测试阶段 | M4试制阶段 | M5新品导入阶段
硬件产品开发流程袖珍卡
概念
计划
开发/验证
批量验证
直通率爬坡
MR1
DCP1
MR2
MR3
DCP2
质量评审
TR1
TR2
TR3
TR3A
TR4
TR4A
TR5
发布
决策委员会
测试代表TPM
测试工程师
品质管理DQA

## Slide 7
M1预研阶段 | M2计划阶段 | M3研发测试阶段 | M4试制阶段 | M5新品导入阶段
硬件产品开发流程袖珍卡
概念
计划
开发/验证
批量验证
直通率爬坡
MR1
DCP1
MR2
MR3
DCP2
质量评审
TR1
TR2
TR3
TR3A
TR4
TR4A
TR5
发布
决策委员会
采购
财务、审计
解决方案
技术支持
制造代表

## Slide 8
M1预研阶段——工作要点概览
市场代表
管理计划与管理保证
技术方案及技术趋势
《立项建议报告》
产品工程师
项目经理
系统架构师
MRD
申请项目团队资源
《硬件产品需求规格书》
PMO：
《立项评审报告》预审
安排立项评审评审会议（A&B类）
《立项建议书》
L1 预研
L2 详细需求
L3 立项筹备
DCP1立项决策评审
输出
输入
责任人
项目团队
产品经理B | 架构师 | 项目经理 | 开发经理
硬件工程师 | 机构工程师 | SI工程师 | 市场代表
Layout工程师 | 电源工程师 | 散热工程师 | 制造代表
BMC工程师 | BIOS工程师 | ID工程师 | DQA
SIV工程师 | SIT工程师 | 可靠性工程师 | TPM
M1 预研阶段：
M2 计划阶段
未来产品预估量
采购-产品聚焦评估
关键BOM清单&开发物料列表
（含技术要求）
产品典配及通用物料清单
市场分析
总体方案
管理计划及管理保证
风险评估以及规避措施
PRD清单
产品设计要求
供应商入围招标——双路机型

## Slide 9
M1预研阶段——建议诉求
阶段 | 项目角色 | 类型 | 诉求/建议 | 备注
L1-预研 | 市场代表 行业BD SE | 全局规划 | 诉求： 项目需求完备性，以便项目前期规划即做到通盘考量，避免项目过程中范围蔓延 | HG4号双路机架项目EVT阶段后期提出costdown，25盘位，10 IO扩展需求，导致项目存在多任务并发风险。
 |  | 全局规划 | 建议： 项目范围内各机型的优先级需要充分评估，并结合内、外部资源情况考量错峰进行。 | 南海X620 4GPU机型、R640G50机型受内、外部资源冲突，导致机型多次暂停、重启
L1-预研 | 市场代表 行业BD | 需求 | 诉求： 客户需求导入需求确认难、定版时间长，一起考量破局的策略 1、客户需求确认——BD 2、客户需求转移为项目需求——产品工程师 预研阶段评估送样需求，适当预留资源 | 1、PDD定制项目需求确认不高效，拉锯式确认，导致客户需求确认定版持续2+个月 2、南海、红海临时性送测需求，导致费用增加、进度延期(暂停），针对进度会出现前松后紧的问题
预研阶段 | 架构师 | 识别技术风险 规划预研工作 | 建议：单一项目如存在技术风险，提前执行预研方案的输出、评审、验证： 预研阶段识别技术风险，进行有效、且有计划开展技术方案预研；在取得明确技术成果、或确定方案路线后，指导详细设计，减少技术风险。 | 1、千岛湖COM口方案架构师未提前组织方案预研，详细设计阶段由研发主导预研，影响主板出图进度； 2、东湖高性能分流板FPGA方案未进行技术预研，研发测试阶段多次改版，无法实现功能，严重影响项目进度。
L3-立项筹备 | 市场代表、 SE | 全局规划 | 诉求：立项节奏 SE和市场代表定期维护新产品立项时间计划；并针对立项规划状况、定期进行产品技术委员会汇报；合理得按节奏执行立项工作 | 1、前海项目立项非常缓慢，其余HG4号立项规划，当前全部延期； 2、HG 3号项目群立项非常紧急，缺乏准备；

## Slide 10
M2计划阶段——工作要点概览
L4 概要设计
L5 开发计划
M2 计划阶段：
责任人
系统架构师
项目经理
DQA
《系统概要设计说明书》
《标准化大纲》等-GJB文档
TR3系统概要设计评审
MR1 计划评审
长交期物料识别
《项目估算报告》
《项目计划书》
《项目物料计划》
《项目质量策划》
建立项目空间（PLM）
研发工程师
《BIOS版本计划》
《BMC版本计划》
硬件工程师
机构工程师
散热工程师
BIOS工程师
BMC工程师
参与
项目计划
资源管理计划
配置管理计划
进度管理计划
评审管理计划
风险管理计划
物料管理计划
监控与沟通管理计划
项目资产重要度识别及风险评估
产品工程师
提供测试配置
搭建产品Early BOM
《通用物料清单》
输出
立项决策评审通过
散热仿真——散热工程师
市场代表
提交立项申请（PLM）
输出产品发布策略
项目启动会

## Slide 11
M2计划阶段——建议诉求
阶段 | 项目角色 | 类型 | 诉求/建议 | 备注
L4-概要设计 | 架构师 | 全局规划 | 建议：重视《硬件产品概要设计说明书》文档的重要性 避免因项目计划周期紧张，概设文档梳理工作主要在详设阶段，存在详设过程中因概设未执行，导致方案变更的情况（单一事件） | 概要设计和概要设计评审，将概要设计活动分解到预研阶段和详设阶段，发生详设阶段更改方案。
L5-计划阶段 | 市场代表 | 全局规划 | 建议：产品发布策略 计划阶段明确规划产品发布策略： 尤其是多机型、多配置项目，作为整个项目组、项目计划的指导目标； 项目执行过程中在DVT测试后期进行更新 | 
L5-计划阶段 | 架构师 | 统筹管理 | 诉求：架构师协同项目经理推动项目计划的达成 项目执行过程中，从技术角度与项目经理合作，参与统筹整个项目和监督各里程碑目标达成情况 | 

## Slide 12
M3研发测试阶段——工作要点概览
L6 详细设计
L7 Power On
M3 研发测试：
L7 DVT
L8 EVT
测试工程师
产品工程师
市场代表
系统架构师
责任人
TR3A详细设计评审
A01 G/O
TR4 原型机技术状态评审
B01 G/O
TR4A 工程样机技术状态评审
C01 G/O
TPM：制定测试策略（含测试覆盖率）；制定测试计划（含测试时间、测试配置、测试用例）； 制定验证计划 ；推动Bug解决，制定BUG验证计划。
测试、验证工作：SIV、电源测试、SIT测试、散热测试、PA测试、可靠性测试
输出：《测试计划》《测试报告》
监控产品质量和计划
监控和管理需求规格满足度；推动疑难BUG解决
MR2 DVT阶段准入评审
任务
跟踪市场需求
确认需求满足度
产品BOM、《生产技术要求》、批量测试配置
产品认证
首批采购策略、数量、首批采购及交期跟踪
开模决议
DQA
研发工程师
硬件详细设计（硬件、SI、Layout）
机构设计（机构工程师）
工业设计（ID工程师）
线缆详细设计（线缆、硬件/架构、机构）
包材详细设计（包装设计工程师）
BIOS详细设计（BIOS工程师）
BMC详细设计（BMC工程师）
项目经理
研发样品采购
研发任务分解
组织产品技术状态评审
组织里程碑管理评审
项目节点管控
跟踪风险与问题
汇报项目状态
研发进度管理
研发费用管理
裁剪PVT时：产品预发布
送测（销售借用订单）
元器件/部件验证结果监控

## Slide 13
M3研发测试阶段——建议诉求
阶段 | 项目角色 | 类型 | 诉求/建议 | 备注
L8-EVT- L9-DVT | 架构师 | 统筹管理 | 1）诉求：架构师在研发测试过程中监控产品需求实现情况，确保满足整体方案（及时发现问题/风险）——非专业领域部分，必要时可由项目组提出，邀请各研发团队组长/专家组参与 2）诉求：架构师在研发测试阶段给与研发技术协助 关注、了解各类型疑难问题 给与指导方向、建议 涉及供应商、采购、品质事宜，给与协助推动 必要时给与决策意见 | 1，东海项目前期已评估智能制造需求，但实际设计过程中，架构师（硬件）否决主板涉及方案变更，导致EVAC散热器不支持智能制造
L9-DVT阶段 | 产品经理B/产品工程师 | 全局规划 统筹管理 | 诉求： 1）反馈产品化作业标准时间周期&相关前提条件： 后续作为项目组标准周期考量至项目周期内 2）反馈批量配置评估/定版标准时机，比如DVT+X周： 以便提前评估量产物料需求，确认量产物料库存情况，后续定期监控库存情况（特殊原因除外——如物料临时被挪用） | 产品相关工作、首批/批量试制延期可能的内部原因： 1）量产号开号周期长，影响BOM制作以及生产订单下发（各项目组监控） 2）备料周期不满足标准周期（项目紧急，压缩周期） 3）生产订单下达晚，量产通用部件/量产其他部件影响交期 产品相关工作、首批/批量试制延期可能的外部原因： 1）测试工装需求，打板厂反馈延期，导致测试工装准备时间紧张。 2）制度变更：批量物料齐套触发需求方式变更、签样规定变更(部分机型走的特采)——建议制度类变更，产品组内部请产品经理总结同步经验，避免后续产品持续受影响。
L9-DVT阶段 | 市场代表 | 全局规划 统筹管理 | 诉求： 1）DVT+4周——此时机可根据备料周期沟通：邮件明确首批采购清单（同时也是正品开号需求清单）、数量，邮件反馈请采购备料 2）条件允许的情况下，提前确定开模策略，DVT中期讨论开模清单时有所倾向，以便重点推动开模部分报价周期等 | 
L9-DVT阶段 | 市场代表 产品经理B/产品工程师 |  | 诉求: 1）客户定制项目，由市场代表/与客户对接测试要求人员，明确客户测试项、测试环境（OS、测试数量等），以便评估项目组测试策略 2）送样过程管理——专人监控 其中送样问题——筛选过滤后提交至项目组 | 1、安恒定制项目未将客户测试环境、客户测试用例同步给项目组，客户送测发生问题，反馈项目组解决，影响项目进度。 2、深信服送样问题直接请项目组对接（送样组装、送样配置、送样的环境非项目组执行，不了解执行客户的样机状况）
L9-DVT阶段 | 硬件工程师 | 统筹管理 | 诉求： 1）量产板卡生产完成寄送至SG正品库房后，品管会进行检查入库，此时要求实物必须与板卡部件规格书相符，若不相符将会被滞留入库甚至退库。请硬件工程师确认规格书与板卡一致性 | 南海板卡陆续遇到规格书与实物不符情况，硬件工程师紧急更新规格书进行签发，影响2~3天

## Slide 14
编写产品化文档
M4试制阶段——工作要点概览
L10 首件/批量试制
L11 PVT
M4 试制阶段：
L12 批量测试
责任人
测试工程师
项目经理
产品工程师
组织首批生产
组织工艺评审
跟进试生产问题闭环
参与者：制造、品质
文档输出：
品质：《首件鉴定报告》《首件检验报告》
产品工程师：《工艺评审报告》
制造部： 《试制状态检查表》《试生产报告》
TPM：制定测试策略（含测试覆盖率）；制定测试计划（含测试时间、测试配置、测试用例）； 制定验证计划 ；推动Bug解决，制定BUG验证计划。
测试、验证工作：SIT测试、可靠性测试
输出：《测试计划》《测试报告》
研发任务分解
组织产品技术状态评审
组织里程碑管理评审
项目节点管控
跟踪风险与问题
汇报项目状态
研发进度管理
研发费用管理
任务
MR3 PVT阶段准入评审
DQA
市场代表
系统架构师
监控和管理需求规格满足度；推动疑难BUG解决
跟踪市场需求；产品推广
监控产品质量和计划
品质抽测
质量评审
预发布
未裁剪PVT时：产品预发布——市场代表
少量早期供货
双路 机架产品
采购执行量产采购招标——4周
测试通过的通用部件
1）后续预计的生命周期用量；
2）启动量产招标前给出FCS

## Slide 15
M4试制阶段——诉求、建议
阶段 | 项目角色 | 类型 | 诉求/建议 | 备注
L10-首件/批量试制 | 产品经理B/产品工程师 | 统筹管理 | 1）诉求：跟踪试产问题，尽早完成闭环，输出相关试产报告，避免成为转段缺失关键资料 | 南海R620G50机型进行二次试产闭环问题，经过比较长时间的问题讨论与决策才最终输出试产报告。

## Slide 16
产品研发全过程——建议诉求
阶段 | 项目角色 | 类型 | 诉求/建议 | 备注
产品研发全过程 | 开发经理， 架构师 | 经验分享 | 建议：针对项目技术难点、卡点问题，建议组织技术主题经验分享交流（最好三地，多事业部），可减少其他项目重复淌坑问题。 | 1、松花湖海光三号7000系列hang机bug，南松湖（主板：32DB16）曾出现过，但因信息未流通，导致项目组花费2周排查问题方向。 2、HG4号技术难点，可定期做技术分享，减少后续新项目重复淌坑。

## Slide 17
交流时间

## Slide 18
谢谢大家
项目管理工程部

## Slide 19
硬件产品开发流程介绍（增强）

## Slide 20
概要设计说明书
方案选择
系统总体设计
子系统设计
六性设计
关键件与重要件清单
责任人：架构师、各研发工程师
散热仿真
散热仿真
责任人：散热工程师
制定测试配置
典型配置文件产出
责任人：产品工程师
提供产品发布策略
产品发布策略
责任人：市场代表
概要设计：
概要设计启动时机：DCP1立项决策评审后；
概设设计依据：PRD；
概要设计任务主要包含以下五部分：概要设计说明书、散热仿真、制定测试配置、提供产品发布策略、搭建产品Early BOM；
搭建产品Early BOM
产品Early BOM
责任人：产品工程师
L4概要设计——总述
概要设计任务
架构师重点关注：
1）下发概设各模块编制工作，输出《概要设计说明书》（含六性设计）；
2）重点关注《标准化大纲》《特性分析报告》《标准化审查报告》《关键件清单》GJB要求文档；

## Slide 21
系统设计方案选择
方案选择；
方案决策分析；
责任人：架构师、开发经理、产品总工
系统总体设计
设计方案；
设计与需求映射关系；
责任人：架构师
子系统设计
硬件、机箱、散热、电源模块、软件设计
责任人：硬件工程师、结构工程师、散热工程师、电源工程师、BIOS工程师、BMC工程师
系统六性设计
六性设计
责任人：产品经理B
概要设计说明书：
目的：提供架构决策和详设依据；
由架构师进行汇总并产出概要设计说明书，在PLM上进行同行评审 ；
主要包含以下五部分：
系统关键件与重要件清单
关键件与重要件清单
责任人：架构师
L4 概要设计
概要设计说明书
概要设计说明书
散热仿真
制定测试配置
系统设计方案选择
系统总体设计
子系统设计
系统六性设计
概要设计
系统关键件与重要件清单
提供产品发布策略
搭建产品Early BOM

## Slide 22
L4 概要设计
概要设计说明书
散热仿真
制定测试配置
系统设计方案选择
·系统总体设计
子系统设计
系统六性设计
系统关键件与重要件清单
提供产品发布策略
搭建产品Early BOM
建立散热仿真模型：基于结构给出3D图，建立散热仿真模型；
系统散热方案优化：风扇选型，导风罩及散热器概要设计，仿真分析，给出初版散热方案；
散热仿真
产品早期BOM清单明细 (需上传PLM系统任务）；
制定测试配置
主要包含客户送测、早期供货等时间点要求(需上传PLM系统任务） ；
提供产品发布策略
制定产品典型配置清单；
提供通用物料清单；
需上传PLM系统
搭建产品Early BOM
概要设计说明书
概要设计

## Slide 23
L4 概要设计——主要工作（补充其他岗位）
岗位名称 | 工作内容&参与人 |  | 输出物
项目经理 | 项目进展及状态跟踪 | 项目进度监控：各技术组概要设计状态跟踪 项目问题&风险监控 项目变更控制（可选） | 《QR-D-PH-003-003项目会议纪要》 《在研项目状态周报》（双周） 项目严重风险/问题预警（决策委员会） 《QR-D-PH-002-001 项目计划书》（可选）
 | 各组概要设计问题评审问题讨论会 | 各产品工作者、产品经理、开发经理、系统架构师、评审问题提出人针对同行评审问题进行沟通讨论，形成结论，并追踪至问题闭环 | 
 | TR3概要设计技术状态评审问题讨论会 | 系统架构师、产品经理、开发经理、评审问题提出人针对评审问题进行沟通讨论，形成结论，并追踪至问题闭环 | 《TR3概要设计评审报告》（系统架构师）

## Slide 24
制定项目管理计划
输出物：项目计划书
责任人：项目经理
制定项目物料计划
输出物：物料管理计划
责任人：项目经理
项目可行性估算
输出物：可行性估算报告
责任人：项目经理
BIOS版本计划
输出物：BIOS版本计划
责任人：BIOS工程师
BMC版本计划
输出物：BMC版本计划
责任人：BMC工程师
L5 开发计划
开发计划
制定质量策划
输出物：项目质量策划书
责任人：DQA
架构师重点关注：
1）审核各单位需求数量合理性；
2）参与项目计划、FW迭代计划、质量策划评审；

## Slide 25
L5 开发计划——主要工作（补充其他岗位）
岗位名称 | 工作内容&参与人 |  | 输出物
项目经理 | 制定项目管理计划 | 编写项目计划书 在PLM上完成评审 | 《QR-D-PH-002-001 项目计划书》
 | 制定项目物料计划 | 收集产品经理B给出的典配清单，通用物料清单； 部件负责人确认通用物料清单，研发确认开发物料清单及需求数量； 整理制定项目物料计划（各个阶段测试物料清单）； 项目经理确认物料计划合理性，产品总工审核； | 物料管理计划
 | 项目可行性估算 | 主要为项目预算估算：包含物料费用估算、NRE、人力费用估算等 | 可行性估算报告
 | 项目进展及状态跟踪 | 项目进度监控： 各技术组开发计划进度跟踪 项目问题&风险监控 项目变更控制 | 《QR-D-PH-003-003项目会议纪要》 《在研项目状态周报》（双周） 项目严重风险/问题预警（决策委员会） 《QR-D-PH-002-001 项目计划书》
 | 各组开发计划报告评审问题讨论会 | 各产品工作者、产品经理、开发经理、评审问题提出人针对评审问题进行沟通讨论，形成结论，并追踪至问题闭环 | 

## Slide 26
板卡设计
线缆设计
主板、小板卡、线缆开发、主控FW
责任人：硬件工程师、电源工程师、Layout工程师、SI工程师、线缆工程师
结构设计
机箱及周边开发
责任人：结构工程师、包装工程师
散热设计
散热器件
责任人：散热工程师
FW 开发
BIOS、BMC、CMM FW开发
责任人：BIOS、BMC、CMM工程师
详设设计：
详设设计启动时机：TR2系统总体方案评审/TR3概要设计评审完成；
详设设计依据：PRD；
详细设计任务：各模块详细设计、物料备料、Power On 测试计划、EVT测试计划。
ID
产品ID设计
责任人：ID工程师、平面工程师
L6详细设计——总述
新产品开发
架构师重点关注：
1）整机系统线缆合理性评估、走线评审；
2）参与各技术组、测试组同行评审（例如：结构设计、散热设计、SIT EVT测试计划、Power-On计划）；需满足系统方案设计要求，含六性的要求；
3）重点方案、设计问题统筹：统筹问题、问题责任人监控、问题追踪、最终闭环；
4）参与各类新开发模块报价确认；
产品工程师重点关注：
1）通用部件清单：是否涉及更新；
2）评审各单位测试计划；
3）系统方案、各单位详细方案；
4）关注六性：项目组落实情况；

## Slide 27
L6详细设计——板卡设计、线缆设计
原理图设计
硬件工程师、电源工程师根据PRD需求以及总体方案，完成原理图设计。
备料：主板备料周期2个月，小板卡备料周期1个月（优先确认长交期物料：IC&CON）。
叠层设计
Layout、SI根据PRD 硬件、信号需求和系统评估仿真结果，评估PCB 层数。SI工程师根据Layout需求设计PCB叠层（周期预估4天），初版PCB叠层设计完成后与PCB厂商沟通，直至最终定版。
备料：PCB基材材质不同，备料周期不同，Mid loss 备料周期2~3周，Low loss 备料周期3~4周。
Layout设计
Layout工程师根据原理图、结构布局图、Layout Guide进行Layout设计。
SI仿真
SI模型仿真，确认过孔阻抗连续性；整体链路的阻抗连续性，以及整体链路的损耗。
板卡设计、线缆设计
原理图设计
叠层设计
Layout设计
SI仿真
线缆设计
线缆设计
系统架构师/硬件工程师根据产品测试配置需求，确认新开线缆规格，结构工程师确认线长，最终由系统架构师/硬件工程师输出《线缆样品制作需求单》。线缆工程师根据《线缆样品制作需求单》请厂商回传图纸，图纸确认完成后，启动线缆制作。
物料追踪
PCB基材交期
PCB交期
板卡交期
线缆交期
序号 | 工作名称 | 责任人 | 交付物
1 | 原理图设计 | 硬件工程师 电源工程师 | 《BOM》、《原理图Schematic》、《Layout guideline》、《Gerber文件》、《自研板卡SCH检查记录跟踪表》、《PI仿真》、《Porting guide》
2 | 叠层设计 | SI工程师 | 《PCB叠层文件》
3 | Layout 设计 | Layout工程师 | 《BRD》、《板卡DXF反导文件》、《自研板卡BRD检查记录跟踪表》、《PCB Product Requirement》、《CAD、ODB、Place》
4 | 1.Gerber out 2.工程确认 | 硬件工程师 | 《Gerber 文件》、《Working Gerber》、《PCB工程单》
5 | SI仿真 | SI工程师 | 《SI仿真报告》
6 | 线缆设计 | 系统架构师/硬件工程师、线缆工程师 | 《线缆样品制作需求》

## Slide 28
L6详细设计——FW开发、 ID设计
BIOS：Basic Input/Output System 基本输入/输出系统；
BMC: Baseboard Management Controller 基板管理控制器：是整个服务器单板的大管家，可以监控服务器的物理健康特征，如温度、电压、风扇工作状态、电源状态等；
CMM：Chassis Management Module机箱管理模块：CMM是机箱管理模块，主要控制刀片类型服务器中，机箱的电源、风扇，交换、节点等部件模块的运行状态，并提供必要的信息查询和设置接口；
任务名称 | 责任人 | 设计依据 | 交付物
BIOS详细设计 | BIOS工程师 | 根据PRD需求以及BIOS迭代计划，开发BIOS功能 | 《BIOS FW》 《BIOS Setup Layout》
BMC详细设计 | BMC工程师 | 根据PRD需求以及BMC迭代计划，开发BMC功能 | 《BMC FW》
CMM详细设计 | CMM工程师 | 根据PRD需求以及CMM迭代计划，开发CMM功能 | 《CMM FW》
ID 设计：前面板、箱耳、丝印、标签、贴纸等
备注：部分ID需求无法在详细设计阶段完成，例如：产品手册中线框图、产品前视图&后视图标准图片（机箱图纸定版后开始制作）。
任务名称 | 责任人 | 设计依据 | 交付物
ID详细设计 | ID工程师 | 根据PRD需求，进行ID设计 | 《产品ID方案-包（3D模型、设计说明PPT等）》 《工业设计部件规格书》
FW开发
ID设计

## Slide 29
L6详细设计——结构、散热设计
结构设计：
机箱、刀箱、箱耳、导风罩、风扇仓、风扇支架、Cage、挡片类
散热设计：散热器件——风冷散热器、液冷散热器、风扇
结构设计
散热设计
任务名称 | 责任人 | 设计依据 | 交付物
结构详细设计 | 结构工程师 | 根据PRD需求确定的开发范围，进行结构详细设计，图纸完成90%后，请采购介入报价，备料，参考备料周期4~6周（不同部件备料周期不同） | 《结构布局图》《结构设计说明》、《结构3D文件》《结构2D文件》
包材详细设计 | 包装工程师 | 根据PRD需求&产品测试配置，进行包材详细设计，参考备料周期3天 | 《结构包装设计图》
任务名称 | 责任人 | 设计依据 | 交付物
散热仿真（可选） | 散热工程师 | 新产品开发或者散热器件、机箱、或者板卡布局变更等，将进行散热仿真（散热工程师根据PRD评估是否需进行散热仿真） | 《散热仿真报告》
散热详细设计 | 散热工程师 | 根据PRD需求确认的开发范围，进行散热器件设计，与厂商沟通部件规格书，规格书定版后，采购报价，备料，参考备料周期4~6周 | 《散热器设计图》、《风扇设计图》、《散热部件规格书》

## Slide 30
责任人：电源测试工程师
交付物：《EVT 电源测试计划》
系统Power-On 计划
EVT DC测试计划
EVT散热测试计划
EVT SI测试计划
EVT 可靠性、PA测试计划
L6详细设计——Power-On 计划、EVT 测试计划
HW、DC
SIT
SI测试
DC测试
散热测试
可靠性、PA
BIOS、BMC
、CMM
SIT
BIOS、BMC、CMM Power-On 计划
EVT SIT测试计划
责任人：可靠性、PA工程师
交付物：《EVT 可靠性、PA测试计划》
责任人：TPM
交付物：《系统Power-On 计划》
责任人：TPM
交付物：《BIOS、BMC 单元测试计划》 、《硬件全功能测试计划（含机构）》
责任人：散热测试工程师
交付物：《EVT 散热测试计划》
责任人：SI测试工程师
交付物：《EVT SI测试计划》
责任人：BIOS、BMC、CMM工程师
交付物：《 BIOS、BMC、CMM Power-On计划》
责任人：硬件、电源工程师
交付物：《Power-On计划（含电源）》
Power-On计划（含电源）
Power-On 计划、EVT 测试计划：
A01板卡出图、结构出图后根据Power-On 以及EVT可启测时间，制定Power-On以及EVT测试计划。
备注：
1.Power-On内容参考L7阶段介绍
2.EVT测试内容参考基础技能《EVT流程》

## Slide 31
L6详细设计——主要工作（补充其他岗位）
岗位名称 | 工作内容&参与人 |  | 输出物
项目经理 | 项目进展及状态跟踪 | 项目进度监控： √各技术组详细设计状态跟踪 √EVT测试物料领用&测试物料采购，物料交期跟踪 主板SMT状态跟踪 小板卡SMT 状态跟踪 结构样品制样状态跟踪 散热器件作状态跟踪 线缆制作状态跟踪 物料计划管理：项目物料计划维护 PCB基材&PCBA备料 结构样品报价、制样通知 散热器件报价、制样通知 线缆报价、制样通知 项目计划书维护 项目问题&风险监控 项目变更控制 | 《QR-D-PH-003-003项目会议纪要》 《在研项目状态周报》（双周） 项目严重风险/问题预警（决策委员会） 《QR-D-PH-002-001 项目计划书》（可选）
 | 组织各组详细设计问题评审问题讨论会 | 各产品工作者、产品经理、开发经理、系统架构师、评审问题提出人针对同行评审问题进行沟通讨论，形成结论，并追踪至问题闭环 | 
 | 组织TR3A详细设计技术状态评审问题讨论会 | 系统架构师、产品经理、开发经理、评审问题提出人针对评审问题进行沟通讨论，形成结论，并追踪至问题闭环 | 《TR3A详细设计评审报告》（系统架构师）
 | 组织各组EVT、Power-On测试计划评审问题讨论会 | 各产品工作者、产品经理、开发经理、评审问题提出人针对评审问题进行沟通讨论，形成结论，并追踪至问题闭环 | 

## Slide 32
HW/DC Power-On
硬件工程师、电源工程师针对A01主板进行开机以及相关测试
交付物：《Power-On报告》《主控FW-CPLD》《VR Firmware》
L7Power-On——总述
Power-On启动条件：
1.Power-On必须关键物料到货：A01主板回板、CPU(LGA类型）等
2.Power-On版本BIOS
3.Power-On版本BMC
4.Porting Guide
Power-On周期：2W
BIOS Power-On
BIOS：与硬件工程师合作，完成BIOS对系统的上电POST，并对基本功能进行调试与验证
交付物：《BIOS Power-On 报告》
BMC、CMM Power-On
BMC、CMM：BMC、CMM基本功能调试与验证
交付物：《BMC Power-On 报告》、 《CMM Power-On 报告》
系统Power-On
EVT启测前验证板卡稳定性，确保无重大问题影响EVT测试
交付物：《系统Power-On 报告》
架构师重点关注：
1）参与Power –On 进程中疑难问题攻关；
2）评审Power-On报告；

## Slide 33
L7Power-On——主要工作（补充其他岗位）
岗位名称 | 工作内容&参与人 |  | 输出物
项目经理 | 项目进展及状态跟踪 | 项目进度监控： 各技术组Power-On进度跟踪 项目问题&风险监控 项目变更控制 | 《QR-D-PH-003-003项目会议纪要》 《在研项目状态周报》（双周） 项目严重风险/问题预警（决策委员会） 《QR-D-PH-002-001 项目计划书》（可选）
 | 组织各组Power-On报告评审问题讨论会 | 各产品工作者、产品经理、开发经理、评审问题提出人针对评审问题进行沟通讨论，形成结论，并追踪至问题闭环 | 

## Slide 34
L8 EVT概念及工期划分
EVT(Engineering Verification Test)指工程验证，此阶段是针对工程原型机做验证。这一阶段的重点是尽可能多的发现设计问题，以便及早修正。
EVT周期（标准工期：9周）
PO | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | DVT
SIT测试
板卡改版
生产加工
SI测试
PA测试
可靠性测试
机构改版
生产加工
Debug+Bug验证
DC测试
散热测试
各组EVT测试报告评审
各组DVT测试计划评审
MR2 DVT准入评审
软件版本开发（2周/迭代）
全功能版本
输出改版意见
机构安装评审
TR4 原型机技术状态评审 B01 G/O
架构师重点关注：
1）参与重要评审：结构安装评审（重点关注可制造性、可维护性）
2）过程监控：推动供应商、推动卡点问题、风险评估、技术问题方向指引、元器件/部件验证结果监控、可执行的项目组内决策
产品工程师重点关注：
1）参与重要评审：重点结构安装评审（重点关注可制造性、可维护性）
2）需求满足度确认：参与过程问题沟通；3）通用部件清单：是否涉及更新
市场代表重点关注：
1）参与重要评审；
2）关注与成本变更相关事件；

## Slide 35
L8 EVT（准入）过程控制点——内部
EVT测试计划评审通过
EVT系统组装关键物料已齐套
EVT固件版本已发布（BIOS、BMC、CMM）
Power-On测试报告评审通过
工作产品名称 | 责任人 | 评审模式
《SIT测试计划》 | TPM(测试代表) | 签审发布
《SI测试计划》 | SI测试工程师 | 
《散热测试计划》 | 散热测试工程师 | 
《可靠性测试计划》 | 可靠性测试工程师 | 
《PA测试计划》 | 可靠性测试工程师 | 
《电源测试计划》 | 电源测试工程师 | 
工作产品名称 | 责任人 | 评审模式
《HW Power On 报告》 | 硬件工程师 | 签审发布
《BIOS Power On 报告》 | BIOS工程师 | 
《BMC Power On 报告》 | BMC 工程师 | 
《CMM Power ON报告》 | CMM工程师 | 
《系统Power On报告》 | TPM | 

## Slide 36
L8 EVT机构安装评审
责任人：项目经理
参与人：产线、解决方案、技术支持、品质管理、核心项目成员等工程师；
项目经理：发送机构安装评审邮件并通知到各部门负责人安排人员；
SIT/散热工程师：借用组装物料，准备组装环境；
产线工程师：进行机构安装；
各部门负责人：评审过程中发现并记录问题；
项目经理：组织各部门负责人进行问题回顾（避免问题错误、遗漏、重复等）；
各部门负责人：将评审问题上传到mantis系统，并指派给问题处理人；
TPM：进行bug追踪；

## Slide 37
L8 EVT——重点岗位主要工作
岗位名称 | 主要职责 | 输出物
系统架构师 | 根据验证结论，评估整体方案； 负责同行评审争议决策、参与技术评审和管理评审； 组织原型机技术状态评审 ； | 《原型机技术状态评审报告》
DC工程师 | DC测试及改版意见输出 | 《EVT DC测试报告》《DVT DC测试计划》
SI工程师 | SI测试及改版意见输出 | 《EVT SI测试报告》《DVT SI测试计划》
SIT工程师 | SIT测试，ug提交，bug验证 | 《EVT SIT测试报告》《DVT SIT测试计划》
散热工程师 | 散热测试及改版意见输出 | 《EVT 散热测试报告》《DVT 散热测试计划》
PA工程师 | PA测试及改版意见输出 | 《EVT PA测试报告》《DVT PA测试计划》
可靠性工程师 | 可靠性测试及改版意见输出 | 《EVT 可靠性测试报告》《DVT 可靠性测试计划》
BMC/BIOS/CMM | 软件版本开发 | 软件版本（根据软件版本计划发布）
硬件工程师 | 评估bug及各组改版意见进行原理图改版 | 《原理图（含changelist）》《layout guideline》
Layout工程师 | 改版布线，geber文档发布 | 《BRD》《Gerber文件》
机构工程师 | 评估bug及各组改版意见进行机构图档改版 | 《结构3D文件》《结构布局图》《结构包装设计图》

## Slide 38
L8 EVT——重点岗位主要工作
岗位名称 | 工作内容 | 参与人 | 输出物
项目经理 | 组织机构安装评审 | 产线、解决方案、技术支持、品质管理、项目组关键角色 | 《机构安装评审签到表》 Bug提交（问题提出人）
 | 项目进展及状态跟踪 | 项目组全体成员 | 《QR-D-PH-003-003项目会议纪要》 BUG回复时效性及DI值统计报告（邮件） 《在研项目状态周报》（双周） 项目严重风险/问题预警（决策委员会） 《QR-D-PH-002-001 项目计划书》（可选）
 | 组织原型机技术状态评审问题讨论会 | 系统架构师、开发经理、评审问题提出人 | 《原型机技术状态评审报告》（系统架构师）
 | 组织各组EVT测试报告评审问题讨论会 | 各工作产品作者、系统架构师、评审问题提出人 | 
 | 组织各组DVT测试计划评审问题讨论会 | 各工作产品作者、系统架构师、评审问题提出人 | 
 | 组织DVT准入评审 （管理评审） | 高层领导、项目核心团队人员 | 《项目阶段管理评审报告》

## Slide 39
L9 DVT概念及工期划分
DVT(Design Verification Test)设计验证测试，解决样品在EVT阶段的问题后进行，这一阶段主要验证整机功能的完整性和设计的正确性，产品形态基本定型，可以达到送测标准；
DVT周期（标准工期：12周）
 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13
SIT测试
板卡改版（C01）
生产加工（含测试）
SI测试
PA测试
可靠性测试
机构改版/散热器开模
生产加工
Debug+Bug验证
DC测试
散热测试
各组DVT测试报告评审
各组PVT测试计划评审
MR3 PVT准入评审
软件版本开发（2周/迭代）
输出改版意见
机构安装评审
TR4A 工程样机技术状态评审 C01 G/O
MR2 DVT准入评审
首件/批量试制
产品工程师：
1）评估批量配置：SIT合作
2）评估准备批量主板测试工装
3）编制产品BOM
4）编制生产技术要求
5）下发生产订单
6）老化程序确认：SIT合作
市场代表：
1）《首批采购清单》，备料数量：项目组+采购
2）开模决议
3）执行首批采购：正品料号申请完成后（含首次量产通用部件）
4）首批采购物料交期追踪
如上工作是后续试制顺利、按期执行的保障之一

## Slide 40
L9 DVT（准入）过程控制点——内部
DVT测试计划评审通过
DVT系统组装关键物料已齐套
DVT固件版本已发布（BIOS、BMC、CMM）
EVT测试报告评审通过
工作产品名称 | 责任人 | 评审模式
《SIT测试计划》 | TPM(测试代表) | 签审发布
《SI测试计划》 | SI测试工程师 | 
《散热测试计划》 | 散热测试工程师 | 
《可靠性测试计划》 | 可靠性测试工程师 | 
《PA测试计划》 | 可靠性测试工程师 | 
《电源测试计划》 | 电源测试工程师 | 
工作产品名称 | 责任人 | 评审模式
《SIT测试报告》 | TPM(测试代表) | 签审发布
《SI测试报告》 | SI测试工程师 | 
《散热测试报告》 | 散热测试工程师 | 
《可靠性测试报告》 | 可靠性测试工程师 | 
《PA测试报告》 | 可靠性测试工程师 | 
项目计划书已更新（可选）
MR2 DVT准入评审通过
工作产品名称 | 责任人 | 评审模式
《项目阶段管理评审报告》 | 项目经理 | 组织正式会议/手工发布

## Slide 41
DVT机构安装评审
召集责任人：项目经理
参与干系人：制造部、解决方案、技术支持（售前，售后）、品质管理、核心项目成员等工程师；
项目经理：确认机构安装物料状况，时间，地点；邮件通知各部门主管安排人员参加；
SIT/散热/可靠性工程师：根据实际安排借用组装物料，准备组装环境；
制造工程师：进行整机组装，发现并记录组装问题；
组装参与人员：记录组装过程中发现的问题；
项目经理：搜集问题清单，组织各部门人员进行问题初步评审；
制造工程师：将评审确认后问题上传到Mantis系统；
TPM： 安排问题讨论、指派问题责任人，对Bug进行追踪；
注意：项目经理提前一周邮件通知组装时间，地点，参与人员；
备注：DVT机构安装评审工作参考EVT

## Slide 42
DVT启测准备事项
DVT测试计划评审通过
DVT系统组装关键物料已齐备
DVT软件版本根据迭代计划发布（BIOS、BMC、CMM）
工作产品名称 | 责任人 | 评审模式
《SIT测试计划》 | TPM(测试代表) | PLM线上审核发布
《SI测试计划》 | SI测试工程师 | 
《散热测试计划》 | 散热测试工程师 | 
《可靠性测试计划》 | 可靠性测试工程师 | 
《PA测试计划》 | 可靠性测试工程师 | 
《电源测试计划》 | 电源测试工程师 | 

## Slide 43
L9 DVT——机构设计（开模）
开发
采购
采购
项目经理
项目经理
开模条件
NCT样品完成相关（可靠性，散热）测试，且完成机构问题澄清（含SIT，组装评审问题）
开模完成
模具品满足PVT组装
项目经理提供开模需求给采购；
OA提交项目费用类采购申请，推动流程签署；
采购进行开模招标，确定开模厂家；（2~3周）
研发完成机构图纸修改，并经过同行技术评审；
流程最后流转到采购，采购下单，通知厂商开模、试模、生产；
开发
研发协助机构模具费用确认；
开发
研发协助试模，确认生产技术指标符合设计规范；产品问题解决，符合曙光品质规范

## Slide 44
L9 DVT——重点岗位主要工作
岗位名称 | 主要职责 | 输出物
系统架构师 | 根据验证结论，评估整体方案； 负责同行评审争议决策、参与技术评审和管理评审； 组织原型机技术状态评审 ； | 《工程样机技术状态评审报告》
DC工程师 | DC测试及改版意见输出 | 《DVT DC测试报告》《PVT DC测试计划》
SI工程师 | SI测试及改版意见输出 | 《DVT SI测试报告》《PVT SI测试计划》
SIT工程师 | SIT测试，bug提交，bug验证 | 《DVT SIT测试报告》《PVT SIT测试计划》
散热工程师 | 散热测试及改版意见输出 | 《DVT 散热测试报告》《PVT 散热测试计划》
PA工程师 | PA测试及改版意见输出 | 《DVT PA测试报告》《PVT PA测试计划》
可靠性工程师 | 可靠性测试及改版意见输出 | 《DVT 可靠性测试报告》《PVT 可靠性测试计划》
BMC/BIOS/CMM | 软件版本开发 | 软件版本（根据软件版本计划发布）
硬件工程师 | 评估bug及各组改版意见进行原理图改版 | 《原理图（含Changelist）》《Layout guideline》
Layout工程师 | 改版布线，Gerber文档发布 | 《BRD》《Gerber文件》
机构工程师 | 评估bug及各组改版意见进行机构图档改版 | 《结构3D文件》《结构布局图》《结构包装设计图》

## Slide 45
L9 DVT——重点岗位主要工作
岗位名称 | 工作内容 | 参与人 | 输出物
项目经理 | 组织机构安装评审 | 产线、解决方案、技术支持、品质管理、项目组关键角色 | 《机构安装评审签到表》 Bug提交（问题提出人）
 | 项目进展及状态跟踪 | 项目组全体成员 | 《QR-D-PH-003-003项目会议纪要》 BUG回复时效性及DI值统计报告（邮件） 《在研项目状态周报》（双周） 项目严重风险/问题预警（决策委员会） 《QR-D-PH-002-001 项目计划书》（可选）
 | 组织工程样机技术状态评审问题讨论会 | 系统架构师、开发经理、评审问题提出人 | 《工程样机技术状态评审报告》（系统架构师）
 | 组织各组DVT测试报告评审问题讨论会 | 各工作产品作者、系统架构师、评审问题提出人 | 
 | 组织各组PVT测试计划评审问题讨论会 | 各工作产品作者、系统架构师、评审问题提出人 | 
 | 组织PVT准入评审 （管理评审） | 高层领导、项目核心团队人员 | 《项目阶段管理评审报告》

## Slide 46
L10 首件试制/批量试制
  试制的准入条件：硬件研发项目在研发测试阶段完成后，根据项目计划可进行新产品试制工作。DVT测试报告评审通过后，才具备试制准入的基本条件，试制准备工作可提前展开。
01
试制准备相关工作
序号 | 工作名称 | 责任人 | 工作内容
1 | 编写部件规格书 | 研发工程师/部件负责人 | 根据量产版本的设计编制、更新《部件规格书》，包括板卡、机构、线缆、等涉及设计更改的物料。
2 | 部件物料号申请 | 研发工程师/部件负责人 | 申请工作内容1中提及的部件的料号。
3 | 编制产品BOM | 产品工程师 | 根据产品的应用需求，选择产品中涉及的物料及物料数量，形成《产品BOM清单》并申请产品物料号。
4 | 首批采购订单申请 | 市场代表 | 市场代表提交首批采购订单
5 | 编制生产技术要求 | 产品工程师 | 根据产品组装和安装顺序，形成《产品生产技术要求》用于指导产品上线
6 | 批量测试配置确认 | 产品工程师/TPM | 产品工程师与TPM共同确认批量测试配置。
7 | 下单排产 | 商务部 | 商务部根据生产计划，确定首批试制的机器上线的时间
8 | 首批物料采购 | 采购部 | 采购部根据首批订单申请表采购首批物料，并反馈物料的交期
9 | 入库物料检验 | 品质管理部 | 对试制物料进行入库检验
10 | 首批物料齐备跟踪 | 产品工程师 | 根据首批订单中的物料申请明细跟踪物料到位情况
11 | 工艺评审 | 产品工程师 | 产品经理基于《产品生产技术要求》,以及真实样机对制造部和品管同事介绍新品（包括装配、拆卸、基础安装及基础验证等），便于制造部转化成生产作业指导书
12 | 试制准备状态检查 | 品质管理部 | 基于《新产品试制准备状态检查表》完成试制准备状态检查
提示：DVT阶段可根据技术状态 提前开展试制准备工作，项目经理可根据以上工作内容及责任人，监控与了解项目试制准备状态。
Notes: 2020年商务部下单排产接口人 天津 韩超超。

## Slide 47
1.1工艺评审
L10 首件试制/批量试制
任务名称 | 启动条件 | 责任人 | 参与人 | 输出物
工艺评审 | 首批采购物料需齐备，首批排产上线之前 | 产品工程师 | 制造部、品质管理部相关人员（必要时邀请顾客参加） | 《QR-D-H-005-004工艺评审报告》
02
工艺评审过程：产品工程师基于《产品生产技术要求》和组装样机向评审组成员介绍新产品的组装、拆卸、检验的过程，便于制造部转化成生产作业指导书，
评审内容：
《产品生产技术要求》的指导说明是否准确，是否可正确转化为生产工艺文件；
是否识别了关键件、重要件、并填写在《产品BOM清单》中，关键件和重要件的识别是否适宜、充分；
是否识别了关键工序和特殊工序，并在《产品生产技术要求》中标识；
根据《产品生产技术要求》和《产品BOM清单》由评审组对产品的关键工序和特殊工序评审确认，制造部需根据评审结果在生产工艺文件中标识产品的关键工序和特殊工序。
问题处理
如工艺评审通过，则进行下一阶段的工作；如工艺评审过程中发现问题，由产品工程师推动完成相关问题的改进工作，并重新进行工艺评审。
报告输出
工艺评审结束后，由产品工程师推动评审组签发《工艺评审报告》，对于出现的问题以及相应的解决过程也应保留相应的记录。
工艺评审过程
工艺评审内容
问题闭环
Notes: 项目经理需下发工艺评审任务给产品工程师。

## Slide 48
1.2试制准备状态检查
L10 首件试制/批量试制
任务名称 | 启动条件 | 责任人 | 参与人 | 输出物
试制准备状态检查 | 试制准备就绪 | 品质管理部 | 制造部、商务部（必要时邀请顾客参加）、产品工程师 | 《QR-D-H-005-005试制准备状态检查表》
03
试制准备状态检查过程：
为确保试制工作顺利开展，在试制前，试制准备完成后由产品工程师组织品质管理部、制造部、商务部进行试制状态检查（必要时邀请顾客），对检查结果形成的结论，由检查组长（品管）签字确认并归档保存。技术文件的完整性：《产品生产技术要求》、生产工艺文件、《部件规格书》、兼容性列表、BIOS及驱动程序、随机资料配置原则等文件是否齐备；
检查内容：
工艺文件的完整性：由产品工程师对《产品生产技术要求》的符合性进行审核；由制造部技术组对各项工艺指导文件是否到位进行落实；
新产品物料齐备情况：由产品工程师提供新产品部件清单，商务不负责跟踪物料到货情况，确定物料齐备性；
生产BOM完成情况：由BOM工程师在ERP系统中完后才能所需物料编码及响应机型BOM的维护工作；
工装、设备等状态；
关键岗位人员的培训情况；
首件鉴定标准确认
问题处理：
对于检查中出现的未就绪项，由产品工程师主导推动完成；试制准备状态检查通过后，才能进入试制阶段。对于检查中提出的问题，由检查组长组织协调，限期整改并负责跟踪措施整改结果。
Notes: 工艺评审责任人产品工程师，报告输出。

## Slide 49
1.3首件检验
L10 首件试制/批量试制
任务名称 | 启动条件 | 责任人 | 参与人 | 输出物
首件检验 | 工艺评审及试制状态检查通过 | 制造部 | 产品工程师 | 《首件检验报告》
首件检验过程：
在新品试制前，产品工程师应提供完成的产品BOM，由制造部产线人员按生产工艺文件和正常产品生产流程进行操作，首先进行首批机器的投产，制造部技术组确认产线操作与生产指导文件的符合性和合理性。完成首台机器装配后，首先由制造部进行检验，检验通过则输出《首件检验报告》。
问题处理：
若产线操作生产与指导不符，应责令整改或重新培训；
若发现生产指导不合理，需要启动更改，更改结果需经产品经理确认；
如问题只需生产指导更改解决，不影响产品试制过程的继续进行及试生产通过与否的结论。
如有严重问题需研发端解决及解决周期较长，则无法继续进行试制。
04
Notes: 工艺评审责任人产品工程师，报告输出。

## Slide 50
1.4首件鉴定
L10 首件试制/批量试制
任务名称 | 启动条件 | 责任人 | 参与人 | 输出物
首件鉴定 | 《首件检验报告》输出后 | 品质管理部 | 制造部 产品工程师 （顾客要求时需邀请顾客） | 《QR-D-H-005-007首件鉴定报告》
主要过程
制造部完成首台机器装配后，首先由制造部进行检验，检验通过并且形成《首件检验报告》后，应由品质管理部主导进行首件鉴定。
首件鉴定工作遵循品质管理部首件鉴定的要求执行。首件鉴定通过并且形成《首件鉴定报告》后，如无遗留问题，即认为生产鉴定完成，生产鉴定后的各类工艺、工装一般情况下不应更改，若确定更改，则应该对更改内容进行验证和评审，并征得顾客的同意。
主要内容：
首件产品与设计要求的符合性；
设计文件（生产指导文件、BOM等）的有效性；
加工设备、检验设备具有有效性、准确性；
操作人员和检验技术水平；
质量原始记录完整性。
问题处理：
首件鉴定未通过时，由产品工程师主导与制造部、品管部应对存在的问题进行分析，形成纠正措施，重新指导首件并再次进行首件鉴定。
试制过程中出现的问题，如由《产品生产技术要求》引起的，应责事业部产品工程师限期整改，整改完成后方可通过。短时间内无法提供解决方案的，本次试制结论为“不通过”。
如由生产工艺引起，由制造部进行整改，整改结果需由产品工程师确认。
首件鉴定是鉴定的整个生产过程，包含老化测试
05
Notes: 工艺评审责任人产品工程师，报告输出。首件鉴定是否包含老化？

## Slide 51
1.5批量试制
L10 首件试制/批量试制
任务名称 | 启动条件 | 责任人 | 参与人 | 输出物
批量试制 | 首件鉴定通过后 | 品质管理部 | 制造部、产品工程师 | 《QR-D-H-005-008试生产报告》
过程概述：
在首件鉴定通过后，制造部按照生产订单数量完成首批采购申请中的其他机器的装配及老化测试流程。批量试制应该按照完善后的《生产技术要求》或生产工艺文件进行产品小批量试制。
问题处理原则：
批量试制未通过时，由产品经理主导与制造部、品管部应对存在问题进行分析，形成纠正措施。整改方案导入后安排重新试生产；
问题如由《产品技术要求》引起的，应由产品工程师限期整改，整改后方可通过。短时间内无法提供解决方案的，本次试制结论为“不通过”；
问题如由生产工艺引起的，由制造部进行整改，整改结果需由产品工程师确认。
报告输出
在批量试制完成后，则由制造部 品质管理部在2个工作日内将《试生产报告》反馈给产品工程师。
提示：批量老化测试中出现问题，一般需项目组研发端分析解决，项目经理应关注试生产中出现的问题，参与相关问题讨论会议，并协助协调项目组内相关资源解决问题，
06

## Slide 52
L11 PVT
  PVT的准入条件：DVT测试完成，并通过MR3 PVT阶段准入评审(DI值按照质量策划要求为准).
  PVT阶段测试内容：SIT、可靠性，测试周期一般为6W，根据不同项目状态 调整测试周期。
1.前各阶段TR评审回溯(DVT报告，只提取遗留问题）
TR技术评审无发现关键风险、问题，制定了有效的行动计划；
2.前各阶段计划执行情况与偏差分析；
3. PVT阶段计划，项目计划书更新至最新版
项目变更得到了控制；
详细的项目进度计划可指导后续工作，并建立基准；
4. 试制已完成，并输出报告。
MR3 管理评审要素
裁剪原则
M-强制：必须执行
R-建议：推荐执行，需给出剪裁原因
无标识:可直接剪裁
适用性剪裁：项目范围内不涵盖某类活动，则可以剪裁硬件产品设计开发流程中的相应活动
适用性裁剪：项目范围内不涵盖某类活动，则可以裁剪硬件产品设计开发流程中的相应活动。
开发阶段 项目类别 | L10 | L11 | L12
 | M4 试制阶段(3M) |  | 
 | 首件试制/批量试制 | PVT | 批量测试
新品开发类 | M-0.5 | M-6 | M-6
OEM类（整机） | M |  | M
OEM类（主板） | M |  | M
产品升级类 | R |  | M
定制升级类 | R | R | R
定制产品类 | M | M | M
派生产品-含硬件及结构开发需求 | M |  | R
派生产品-仅软件需求 | M |  | R
部件引入测试 | R |  | R
独立板卡 | M |  | R
机柜机箱 | M | R | 
产品维护 | R |  | R

## Slide 53
L12批量测试
  批量的准入条件：PVT测试完成报告通过评审，TR5初始产品技术状态评审通过；如PVT阶段被裁剪，准入条件参考PVT准入条件，DI值要求按照批量准入要求（按照质量策划DI值要求）。
为了确保产品的质量状况，及验证遗留概率问题，应在PVT 测试完成后使用批量试制生产机器进行批量测试。
批量测试使用机器，需为批量试制产线生产机台。
批量测试完成后，测试报告通过评审，根据项目计划进行质量评审，评审通过后方可进行NPI 验收。
PVT裁剪的情况下，项目需要进行批量可靠性测试。
产品质量评审：
DI值要求一般为1或0；
DQA主导组织产品质量评审会议；
需完成质量测试回溯；
确认试制各环节工作是否已经完成，并满足相关规定，同时完成输出文档检查；
试制过程遗留问题，是否已经明确提供解决方案，并已经落实。如有遗留问题不影响后续批量生产，是否保证量产直通率在可接受范围内；
批量测试报告评审 通过，如有遗留问题已有规避方案或短期解决方案，从测试角度已经具备验收条件。
质量评审通过后进入NPI验收阶段；
批量测试阶段 软件版本不可升版为定版状态，如出现BUG须通过软件版本升级解决，也需要进行一轮软件版本稳定度测试。