## Slide 1
基础技能培训-概要设计&开发计划

## Slide 2
L4 概要设计

## Slide 3
概要设计说明书
方案选择
系统总体设计
子系统设计
六性设计
关键件与重要件清单
责任人：架构师、各研发工程师
散热仿真
散热仿真
责任人：散热工程师
制定测试配置
典型配置文件产出
责任人：产品经理B
提供产品发布策略
产品发布策略
责任人：市场代表
概要设计：
概要设计启动时机：DCP1立项决策评审后；
概设设计依据：PRD；
概要设计任务主要包含以下五部分：概要设计说明书、散热仿真、制定测试配置、提供产品发布策略、搭建产品Early BOM；
搭建产品Early BOM
产品Early BOM
责任人：产品经理B
概要设计
概要设计任务

## Slide 4
系统设计方案选择
方案选择；
方案决策分析；
责任人：架构师、开发经理、产品总工
系统总体设计
设计方案；
设计与需求映射关系；
责任人：架构师
子系统设计
硬件、机箱、散热、电源模块、软件设计
责任人：硬件工程师、结构工程师、散热工程师、电源工程师、BIOS工程师、BMC工程师
系统六性设计
六性设计
责任人：产品经理B
概要设计说明书：
目的：提供架构决策和详设依据；
由架构师进行汇总并产出概要设计说明书，在PLM上进行同行评审 ；
主要包含以下五部分：
系统关键件与重要件清单
关键件与重要件清单
责任人：架构师
概要设计
概要设计说明书
概要设计说明书
散热仿真
制定测试配置
系统设计方案选择
系统总体设计
子系统设计
系统六性设计
概要设计
系统关键件与重要件清单
提供产品发布策略
搭建产品Early BOM

## Slide 5
概要设计
序号 | 工作名称 | 责任人 | 描述内容
1 | 设计方案一 | 架构师 | 以图解或者文字方式说明系统组成、系统架构、实现方式等
2 | 设计方案二 | 架构师 | 以图解或者文字方式说明系统组成、系统架构、实现方式等
3 | 方案选择 | 开发经理、产品总工 （需讨论） | 方案选择的依据，以及最终决策选择的方案
主要内容：
架构师描述在进行系统架构设计时，考虑到的方案，以及方案之间的优缺点对比，明确方案选择依据和过程。
散热仿真
制定测试配置
系统设计方案选择
系统总体设计
子系统设计
系统六性设计
系统关键件与重要件清单
提供产品发布策略
搭建产品Early BOM
概要设计说明书
概要设计

## Slide 6
概要设计
主要内容：
设计方案：说明系统总体设计架构图、子系统和模块划分和模块之间的关联；
设计与需求映射关系：说明系统各个部分的设计与需求的映射关系，确保产品的各个需求在设计过程中被充分考虑；除产品的功能需求外，要考虑到对产品非功能性需求的设计。
散热仿真
制定测试配置
系统设计方案选择
系统总体设计
子系统设计
系统六性设计
系统关键件与重要件清单
提供产品发布策略
搭建产品Early BOM
概要设计说明书
概要设计

## Slide 7
概要设计
散热仿真
制定测试配置
系统设计方案选择
系统总体设计
子系统设计
系统六性设计
系统关键件与重要件清单
提供产品发布策略
搭建产品Early BOM
硬件设计
结构设计
散热设计
电源设计
软件设计
硬件总体概要：系统板卡组成、系统拓扑图（确认板卡间如何连接）；
硬件子系统组成：板卡规格、板卡系统拓扑图（包含系统框图、主要器件placement、PCB叠层、时钟拓扑图、电源拓扑图、IIC 拓扑图）
可靠性设计思路：是否免工具拆卸、材质要求、设计前期可靠性验证测试考量进设计中；
结构布局设计：结构摆放说明、结构摆放示意图、机箱主要尺寸、板卡组装示意图等；
主要箱体模块：机箱内部各个主要模块尺寸、示意图、整机上架示意图等；
线缆走线分析：基于不同的典配清单，规划线缆走线方案，确认线缆走线空间是否有预留？是否有较难走线区域？
结构与ID、散热交互部分说明：与ID、散热共同设计的部分，提前预留设计位置；
包装子模块：需满足包装设计标准，同步基于机箱大小、PRD要求，进行包装设计；
散热需求分析：散热环境要求、典型配置功耗、CPU Socket及功耗特点等；
风道分析：功耗&风量需求、风道设计注意事项、风道设计方案等；
噪音分析：风扇、散热器单颗噪音值、风扇满转时噪音值说明；
主要为PSU选型，不涉及板级DC 到DC电源设计；
电源模块需求规格：尺寸、电源模金手指输出定义、标签信息资料、风扇规格要求、电气性能需求、AC掉电要求、环境、保护功能等描述；
备选电源规格：备用电源（second source）规格介绍；
可靠性分析：一般要求环境温度为25℃、80%负载状态下，平均无故障时间＞10万小时；
成本分析：低配、常规配置采用的电源数量，以及成本说明；
BIOS：
（1）BIOS命名规则：BIOS 发布版本命名方式；
（2）依据CPU平台特性，确认当前支持的标准（PCIe、XGMI、DIMM、USB、SATA等标准）；
（3）BIOS各功能模块说明：开机LOGO、POST信息显示、Fast Video、启动选项、SMBIOS功能、SOL支持、密码功能、开机策略、资产信息推送等；
BMC：
（1）BMC选型及硬件配置：此部分软件工程师与硬件工程师共同讨论完成；
（2）BMC管理特性：包含外部接口支持、传感器监控、FRU信息管理、用户管理、远程电源控制、BMC修改BIOS设置、硬件部件状态和资产信息监控、LED指示灯、报警与按键等；
概要设计说明书
概要设计

## Slide 8
概要设计
散热仿真
制定测试配置
系统设计方案选择
系统总体设计
子系统设计
系统六性设计
系统关键件与重要件清单
提供产品发布策略
搭建产品Early BOM
机箱简化安装结构，做到易维护；硬件PCB部分参考曙光硬件设计规范
可保障性设计
开发功能需都可测试；
可靠性设计
模组化设计、组件独立安装与拆卸等；
可维修性设计
需满足曙光可靠性测试条件；
可测试性设计
大于额定功耗1350W以下服务器产品进行安规和电磁兼容测试要求，以上不做要求，以产品经理需求为准；
系统安全性设计
温度、湿度、海拔高度、噪声要求等。
系统环境适应性设计
概要设计说明书
概要设计

## Slide 9
概要设计
重要件选择原则：关键件指不含关键特性但是含有重要特性的单元件，即若该单元件不满足要求，将导致产品不能完成主要任务。
关键件选择原则：关键件指含有关键特性的单元件，即若该单元件不能满足要求，将危机人身安全并导致产品不能完成主要任务的；
散热仿真
制定测试配置
系统设计方案选择
系统总体设计
子系统设计
系统六性设计
系统关键件与重要件清单
提供产品发布策略
搭建产品Early BOM
概要设计说明书
概要设计

## Slide 10
概要设计
概要设计说明书
散热仿真
制定测试配置
系统设计方案选择
·系统总体设计
子系统设计
系统六性设计
系统关键件与重要件清单
提供产品发布策略
搭建产品Early BOM
建立散热仿真模型：基于结构给出3D图，建立散热仿真模型；
系统散热方案优化：风扇选型，导风罩及散热器概要设计，仿真分析，给出初版散热方案；
散热仿真
产品早期BOM清单明细 (需上传PLM系统任务）；
制定测试配置
主要包含客户送测、早期供货等时间点要求(需上传PLM系统任务） ；
提供产品发布策略
制定产品典型配置清单；
提供通用物料清单；
需上传PLM系统
搭建产品Early BOM
概要设计说明书
概要设计

## Slide 11
概要设计——主要工作
岗位名称 | 工作内容&参与人 |  | 输出物
项目经理 | 项目进展及状态跟踪 | 项目进度监控：各技术组概要设计状态跟踪 项目问题&风险监控 项目变更控制（可选） | 《QR-D-PH-003-003项目会议纪要》 《在研项目状态周报》（双周） 项目严重风险/问题预警（决策委员会） 《QR-D-PH-002-001 项目计划书》（可选）
 | 各组概要设计问题评审问题讨论会 | 各产品工作者、产品经理、开发经理、系统架构师、评审问题提出人针对同行评审问题进行沟通讨论，形成结论，并追踪至问题闭环 | 
 | TR3概要设计技术状态评审问题讨论会 | 系统架构师、产品经理、开发经理、评审问题提出人针对评审问题进行沟通讨论，形成结论，并追踪至问题闭环 | 《TR3概要设计评审报告》（系统架构师）

## Slide 12
L5 开发计划

## Slide 13
制定项目管理计划
输出物：项目计划书
责任人：项目经理
制定项目物料计划
输出物：物料管理计划
责任人：项目经理
项目可行性估算
输出物：可行性估算报告
责任人：项目经理
BIOS版本计划
输出物：BIOS版本计划
责任人：BIOS工程师
BMC版本计划
输出物：BMC版本计划
责任人：BMC工程师
开发计划
开发计划
制定质量策划
输出物：项目质量策划书
责任人：DQA

## Slide 14
开发计划
制定项目管理计划
制定项目物料计划
项目可行性估算
开发计划
BIOS版本计划
BMC版本计划
制定质量策划
制定项目管理计划：
定义：制定项目管理计划书的过程就是确认项目目标和范围、理清项目资源、思考项目任务和实现方法、解决在实施过程中就质量、时间、成本、风险、问题等重要项目因素的管理及控制，及确定项目交付成果的过程；
由项目经理进行编写并产出项目计划书，并进行评审；
制定项目物料计划：
收集产品经理B给出的典配清单，通用物料清单；
部件负责人确认通用物料清单，研发确认开发物料清单及需求数量；
整理制定项目物料计划（各个阶段测试物料清单）；
项目经理确认物料计划合理性，产品总工审核；
项目可行性估算：
主要为项目预算估算：包含物料费用估算、NRE、人力费用估算等；

## Slide 15
开发计划
制定项目管理计划
制定项目物料计划
项目可行性估算
开发计划
BIOS版本计划
BMC版本计划
制定质量策划
BIOS版本计划：
BIOS工程师提供，主要包含各个阶段BIOS迭代发版的功能、时间以及版本；
BMC版本计划：
BMC工程师提供，主要包含各个阶段BMC迭代发版的功能、时间以及版本；
制定质量策划：
DQA工程师提供，主要包含：项目组成员、项目质量目标、系统规格、物料清单、PRD需求规格、个阶段质量评估（过程符合性、文档齐备性、DI、严重问题重点说明等）、产品质量回溯（上一代产品遗留bug说明）等；
阶段质量评估中DI目标值需与项目组成员提前讨论并达成共识；
DQA需要召开会议对产品质量回溯问题进行讨论，制定执行计划和共识，以便后续执行和跟踪；

## Slide 16
开发计划——主要工作
岗位名称 | 工作内容&参与人 |  | 输出物
项目经理 | 制定项目管理计划 | 编写项目计划书 在PLM上完成评审 | 《QR-D-PH-002-001 项目计划书》
 | 制定项目物料计划 | 收集产品经理B给出的典配清单，通用物料清单； 部件负责人确认通用物料清单，研发确认开发物料清单及需求数量； 整理制定项目物料计划（各个阶段测试物料清单）； 项目经理确认物料计划合理性，产品总工审核； | 物料管理计划
 | 项目可行性估算 | 主要为项目预算估算：包含物料费用估算、NRE、人力费用估算等 | 可行性估算报告
 | 项目进展及状态跟踪 | 项目进度监控： 各技术组开发计划进度跟踪 项目问题&风险监控 项目变更控制 | 《QR-D-PH-003-003项目会议纪要》 《在研项目状态周报》（双周） 项目严重风险/问题预警（决策委员会） 《QR-D-PH-002-001 项目计划书》
 | 各组开发计划报告评审问题讨论会 | 各产品工作者、产品经理、开发经理、评审问题提出人针对评审问题进行沟通讨论，形成结论，并追踪至问题闭环 |