## Slide 1
基础技能培训-详细设计&Power-On
日期：2020/06/06

## Slide 2
L6 详细设计

## Slide 3
板卡设计、线缆设计
主板、小板卡、线缆开发、主控FW
责任人：硬件工程师、电源工程师、Layout工程师、SI工程师、线缆工程师
结构设计
机箱及周边开发
责任人：结构工程师、包装工程师
散热设计
散热器件
责任人：散热工程师
FW 开发
BIOS、BMC、CMM FW开发
责任人：BIOS、BMC、CMM工程师
详设设计：
详细设计启动时机：TR2系统总体方案评审/TR3概要设计评审完成；
详细设计依据：PRD；
详细设计任务：各模块详细设计、物料备料、EVT测试计划。
ID
产品ID设计
责任人：ID工程师、平面工程师
详细设计——总述
新产品开发

## Slide 4
详细设计——板卡设计、线缆设计
原理图设计
硬件工程师、电源工程师根据PRD需求以及总体方案，完成原理图设计。备料：主板备料周期2个月，小板卡备料周期1个月（优先确认长交期物料：IC&CON）。
叠层设计
Layout、SI根据PRD 硬件、信号需求和系统评估仿真结果，评估PCB 层数。SI工程师根据Layout需求设计PCB叠层（周期预估4天），初版PCB叠层设计完成后与PCB厂商沟通，直至最终定版。备料：PCB基材材质不同，备料周期不同，Mid loss 备料周期2~3周，Low loss 备料周期3~4周。
Layout设计
Layout工程师根据原理图、结构布局图、Layout Guide进行Layout设计。
SI仿真
SI模型仿真，确认过孔阻抗连续性；整体链路的阻抗连续性，以及整体链路的损耗。
序号 | 工作名称 | 责任人 | 交付物
1 | 原理图设计 | 硬件工程师、电源工程师 | 《BOM》、《原理图Schematic》、《Layout guideline》、《Gerber文件》、《自研板卡SCH检查记录跟踪表》、《PI仿真》、《Porting guide》
2 | 叠层设计 | SI工程师 | 《PCB叠层文件》
3 | Layout 设计 | Layout工程师 | 《BRD》、《板卡DXF反导文件》、《自研板卡BRD检查记录跟踪表》、《PCB Product Requirement》、《CAD、ODB、Place》
4 | 1.Gerber out 2.工程确认 | 硬件工程师 | 《Gerber 文件》、《Working Gerber》、《PCB工程单》
5 | SI仿真 | SI工程师 | 《SI仿真报告》
6 | 线缆设计 | 系统架构师/硬件工程师、线缆工程师 | 《线缆样品制作需求》
板卡设计、线缆设计
原理图设计
叠层设计
Layout设计
SI仿真
线缆设计
线缆设计
系统架构师/硬件工程师根据产品测试配置需求，确认新开线缆规格，结构工程师确认线长，最终由系统架构师/硬件工程师输出《线缆样品制作需求单》。线缆工程师根据《线缆样品制作需求单》请厂商回传图纸，图纸确认完成后，启动线缆制作。
物料追踪
PCB基材交期
PCB交期
板卡交期
线缆交期

## Slide 5
详细设计——FW开发、 ID设计
BIOS：Basic Input/Output System 基本输入/输出系统；
BMC: Baseboard Management Controller 基板管理控制器：是整个服务器单板的大管家，可以监控服务器的物理健康特征，如温度、电压、风扇工作状态、电源状态等；
CMM：Chassis Management Module机箱管理模块：CMM是机箱管理模块，主要控制刀片类型服务器中，机箱的电源、风扇，交换、节点等部件模块的运行状态，并提供必要的信息查询和设置接口；
任务名称 | 责任人 |  | 交付物
BIOS详细设计 | BIOS工程师 | 根据PRD需求以及BIOS迭代计划，开发BIOS功能 | 《BIOS FW》 《BIOS Setup Layout》
BMC详细设计 | BMC工程师 | 根据PRD需求以及BMC迭代计划，开发BMC功能 | 《BMC FW》
CMM详细设计 | CMM工程师 | 根据PRD需求以及CMM迭代计划，开发CMM功能 | 《CMM FW》
ID 设计：前面板、箱耳、丝印、标签、贴纸等
备注：部分ID需求无法在详细设计阶段完成，例如：产品手册中线框图、产品前视图&后视图标准图片（机箱图纸定版后开始制作）。
任务名称 | 责任人 |  | 交付物
ID详细设计 | ID工程师 | 根据PRD需求，进行ID设计 | 《产品ID方案-包（3D模型、设计说明PPT等）》 《工业设计部件规格书》
FW开发
ID设计

## Slide 6
详细设计——结构、散热设计
结构设计：
机箱、刀箱、箱耳、导风罩、风扇仓、风扇支架、Cage、挡片类
任务名称 | 责任人 |  | 交付物
结构详细设计 | 结构工程师 | 根据PRD需求确定的开发范围，进行结构详细设计，图纸完成90%后，请采购介入报价，备料，参考备料周期4~6周（不同部件备料周期不同） | 《结构布局图》《结构设计说明》、《结构3D文件》《结构2D文件》
包材详细设计 | 包装工程师 | 根据PRD需求&产品测试配置，进行包材详细设计，参考备料周期3天 | 《结构包装设计图》
散热设计：散热器件
风冷散热器、液冷散热器、风扇
任务名称 | 责任人 |  | 交付物
散热仿真（可选） | 散热工程师 | 新产品开发或者散热器件、机箱、或者板卡布局变更等，将进行散热仿真（散热工程师根据PRD评估是否需进行散热仿真） | 《散热仿真报告》
散热详细设计 | 散热工程师 | 根据PRD需求确认的开发范围，进行散热器件设计，与厂商沟通部件规格书，规格书定版后，采购报价，备料，参考备料周期4~6周 | 《散热器设计图》、《风扇设计图》、《散热部件规格书》
结构设计
散热设计

## Slide 7
责任人：电源测试工程师
交付物：《EVT 电源测试计划》
系统Power-On 计划
EVT DC测试计划
EVT散热测试计划
EVT SI测试计划
EVT 可靠性、PA测试计划
详细设计——Power-On 计划、EVT 测试计划
HW、DC
SIT
SI测试
DC测试
散热测试
可靠性、PA
BIOS、BMC
、CMM
SIT
BIOS、BMC、CMM Power-On 计划
EVT SIT测试计划
责任人：可靠性、PA工程师
交付物：《EVT 可靠性、PA测试计划》
责任人：TPM
交付物：《系统Power-On 计划》
责任人：TPM
交付物：《BIOS、BMC 单元测试计划》 、《硬件全功能测试计划（含机构）》
责任人：散热测试工程师
交付物：《EVT 散热测试计划》
责任人：SI测试工程师
交付物：《EVT SI测试计划》
责任人：BIOS、BMC、CMM工程师
交付物：《 BIOS、BMC、CMM Power-On计划》
责任人：硬件、电源工程师
交付物：《Power-On计划（含电源）》
Power-On计划（含电源）
Power-On 计划、EVT 测试计划：
A01板卡出图、结构出图后根据Power-On 以及EVT可启测时间，制定Power-On以及EVT测试计划。
备注：
1.Power-On内容参考L7阶段介绍
2.EVT测试内容参考基础技能《EVT流程》

## Slide 8
详细设计——主要工作
岗位名称 | 工作内容&参与人 |  | 输出物
项目经理 | 项目进展及状态跟踪 | 项目进度监控： √各技术组详细设计状态跟踪 √EVT测试物料领用&测试物料采购，物料交期跟踪 主板SMT状态跟踪 小板卡SMT 状态跟踪 结构样品制样状态跟踪 散热器件作状态跟踪 线缆制作状态跟踪 物料计划管理：项目物料计划维护 PCB基材&PCBA备料 结构样品报价、制样通知 散热器件报价、制样通知 线缆报价、制样通知 项目计划书维护 项目问题&风险监控 项目变更控制 | 《QR-D-PH-003-003项目会议纪要》 《在研项目状态周报》（双周） 项目严重风险/问题预警（决策委员会） 《QR-D-PH-002-001 项目计划书》（可选）
 | 组织各组详细设计问题评审问题讨论会 | 各产品工作者、产品经理、开发经理、系统架构师、评审问题提出人针对同行评审问题进行沟通讨论，形成结论，并追踪至问题闭环 | 
 | 组织TR3A详细设计技术状态评审问题讨论会 | 系统架构师、产品经理、开发经理、评审问题提出人针对评审问题进行沟通讨论，形成结论，并追踪至问题闭环 | 《TR3A详细设计评审报告》（系统架构师）
 | 组织各组EVT、Power-On测试计划评审问题讨论会 | 各产品工作者、产品经理、开发经理、评审问题提出人针对评审问题进行沟通讨论，形成结论，并追踪至问题闭环 | 

## Slide 9
L7 Power-On

## Slide 10
HW/DC Power-On
硬件工程师、电源工程师针对A01主板进行开机以及相关测试
交付物：《Power-On报告》《主控FW-CPLD》《VR Firmware》
Power-On——HW/DC
Power-On启动条件：
1.Power-On必须关键物料到货：A01主板回板、CPU(LGA类型）等
2.Power-On版本BIOS
3.Power-On版本BMC
4.Porting Guide
Power-On周期：2W
序号 | 测试内容 |  | 计划测试项需求(举例)
1 | System Power Voltage | 电压检测 | 39
2 | Leakage Check in S5/S3 | S5/S3漏电检测 | 39
3 | Power Sequence | 时序测量（单板所有有时序） | 60
4 | Clock Frequency | 时钟频率确认 | 52
5 | Hardware Strap | Strap option 功能确认 | 55
6 | Jumper Function | Jumper 功能确认 | 31
7 | Real-Time Clock | RTC 时钟误差确认 | 2
8 | Quickly Function Scan | 基本功能确认（DIMM/CPU/USB/Fan 等） | 60
9 | BMC Function | BMC显示、KVM、SOL ，sensor等基本功能确认 | 73
10 | Dead-Short Protection | 外接风扇短路，主板hotswarp IC保护功能确认 | 2
11 | USB OC Protection | USB 过流保护确认 | 5
12 | System Stress Test | 压力测试 | 4
13 | Windows Reboot Cycling Test | Reboot测试 | 1
BGA CPU类型
LGA CPU类型

## Slide 11
BIOS Power-On
BIOS：与硬件工程师合作，完成BIOS对系统的上电POST，并对基本功能进行调试与验证
交付物：《BIOS Power-On 报告》
Power-On——BIOS
序号 | BIOS Power-On 基本功能点调试 | 期望结果
1 | Power Button | 开机功能正常
2 | Reset功能 | Reset功能正常，反复Reset均能正常开机
3 | 系统串口 | 1.系统信息可以在系统串口正常输出；2.结果正确，无乱码
4 | VGA调试 | 显示器能点亮，输出图像无异常
5 | USB功能验证 | USB Key及USB 相关设备能正常运行
6 | BIOS的Setup界面 | 1.正常进入Setup；2.正常退出Setup
7 | CPU功能 | 1.CPU0运行正常，系统显示信息正常；2.CPU1同时工作，系统情况正常，信息显示正确
8 | 芯片组初始化调试 | 1.芯片组初始化情况正常；2.系统串口及port80无异常报错
9 | 内存支持 | 1.所有DIMM对内存支持情况正常；2.所有Channel对内存支持情况正常；3.读取及显示内存信息正确
10 | 硬盘支持 | 1.系统能正确识别硬盘，信息正确，无兼容性问题；2.SATA的AHCI模式功能正常
11 | 操作系统安装 | 1.Windows Server操作系统能正确安装，基本功能正常；2.Redhat能正确安装，基本功能正常
12 | 芯片组驱动安装 | 芯片组驱动能正确安装，功能正常
13 | PCIE接口 | 1.插槽连通性没有问题；2.能够完成设备识别；3.设备功能可用
14 | 网络接口 | 1.网络连通性无异常；2.网络性能符合设计要求
15 | 在线烧录BIOS | 完成烧录无错误信息显示，系统正常开机
16 | ACPI（高级配置和电源管理接口）功能 | 按需求规格要求的ACPI状态（S0，S5）进行调试
17 | 按需求规格要求的ACPI状态（S0，S5）进行调试 | 基本功能正常
Notes: S0—工作状态，所有设备全开；
S1--也称为POS（Power on Suspend），这bai时除了通过CPU时钟控制器将CPU关闭之外，其他的部件仍然正常工作，这时的功耗一般在30W以下；（其实有些CPU降温软件就是利用这种工作原理）
S2--这时CPU处于停止运作状态，总线时钟也被关闭，但其余的设备仍然运转；
S3--这就是我们熟悉的STR（Suspend to RAM），这时的功耗不超过10W；
S4--也称为STD（Suspend to Disk），这时系统主电源关闭，硬盘存储S4前数据信息，所以S4是比S3更省电状态.
S5--这种状态是最干脆的，就是连电源在内的所有设备全部关闭，即关机（shutdown），功耗为0。

## Slide 12
系统Power-On
EVT启测前验证板卡稳定性，确保无重大问题影响EVT测试
交付物：《系统Power-On 报告》
Power-On——BMC、CMM、系统Power-On
BMC、CMM Power-On
BMC、CMM：BMC、CMM基本功能调试与验证
交付物：《BMC Power-On 报告》、 《CMM Power-On 报告》
序号 | BMC Power-On 基本功能点调试 | 期望结果
1 | BMC FW 烧录 | BMC 正常 Boot 进入 Linux OS
2 | BMC 心跳灯状态 | BMC 心跳灯正常闪烁
3 | BMC Dedicate LAN 功能 | BMC Web可以正常连通
4 | BMC Share LAN 功能 | BMC Web可以正常连通
5 | BMC Port80 功能 | BMC GPIO 可以正常输出 BIOS Port80信息
6 | BMC 系统串口功能 | BMC 系统串口正常输出 BIOS Debug 信息
7 | 通过前面板/IPMI 指令控制系统上下电功能 | 功能正常
8 | BMC ID灯状态 | 通过 BMC Web 及 IPMI 工具可以控制 BMC ID灯状态正常
9 | BMC读取CPU Tjmax 和温度功能 | 通过IPMB总线可以获得CPU的Temp信息
10 | BMC和BIOS之间KCS通信功能 | BMC解析BIOS数据包正常
11 | BMC 通过IO expander点CPU/MEM Error灯功能 | 使用I2C-test工具能点亮ERROR LED
12 | BMC FW升级功能 | 能通过网页烧写BMC FW
13 | BMC 风扇控制功能 | 能通过网页手动控制风扇占空比
14 | BMC FRU和MAC地址获取 | 通过BMC串口查看是否可以获取到FRU和MAC信息
序号 | System Power-On 内容 | 期望结果
1 | DC >=1000Loops | 测试无异常
2 | AC >=1000Loops | 测试无异常
3 | RHEL、Windows Server 2019 OS 安装 | 正常安装无报错，驱动程序正常
4 | IDLE >=12 Hrs | 无报错，不出现Hang机
5 | Linpack | 不报错/死机，效率>=50%
序号 | CMM Power-On 基本功能点调试 | 期望结果
1 | CMM FW 烧录 | 正常烧录FW
2 | CMM 心跳灯状态 | CMM心跳灯正常闪烁
3 | CMM 管理网络 | 网络可以正常连通
4 | CMM Web | CMM Web可以正常连通
5 | CMM监测风扇在位状态&I2C地址信息 | CMM可监测风扇在位状态&I2C地址信息
6 | CMM监测节点在位状态&I2C地址信息 | CMM可监测节点在位状态&I2C地址信息
7 | CMM监测PSU在位状态&I2C地址信息 | CMM可监测PSU在位状态&I2C地址信息
8 | CMM监测交换板在位状态&I2C地址信息 | CMM可监测交换板在位状态&I2C地址信息
9 | CMM 与节点通信 | 通信正常
10 | CMM FRU | CMM 可获取FRU信息
11 | 节点可通过管理板获取Dedicate LAN IP | 功能正常

## Slide 13
Power-On——主要工作
岗位名称 | 工作内容&参与人 |  | 输出物
项目经理 | 项目进展及状态跟踪 | 项目进度监控： 各技术组Power-On进度跟踪 项目问题&风险监控 项目变更控制 | 《QR-D-PH-003-003项目会议纪要》 《在研项目状态周报》（双周） 项目严重风险/问题预警（决策委员会） 《QR-D-PH-002-001 项目计划书》（可选）
 | 组织各组Power-On报告评审问题讨论会 | 各产品工作者、产品经理、开发经理、评审问题提出人针对评审问题进行沟通讨论，形成结论，并追踪至问题闭环 |