## Slide 1
部门培训-试制阶段
王乐
2020/04/10

## Slide 2
一、L10 首件试制/批量试制
  试制的准入条件：硬件研发项目在研发测试阶段完成后，根据项目计划可进行新产品试制工作。DVT测试报告评审通过后，才具备试制准入的基本条件，试制准备工作可提前展开。
01
试制准备相关工作
序号 | 工作名称 | 责任人 | 工作内容
1 | 编写部件规格书 | 研发工程师/部件负责人 | 根据量产版本的设计编制、更新《部件规格书》，包括板卡、机构、线缆、等涉及设计更改的物料。
2 | 部件物料号申请 | 研发工程师/部件负责人 | 申请工作内容1中提及的部件的料号。
3 | 编制产品BOM | 产品工程师 | 根据产品的应用需求，选择产品中涉及的物料及物料数量，形成《产品BOM清单》并申请产品物料号。
4 | 首批采购订单申请 | 市场代表 | 市场代表提交首批采购订单
5 | 编制生产技术要求 | 产品工程师 | 根据产品组装和安装顺序，形成《产品生产技术要求》用于指导产品上线
6 | 批量测试配置确认 | 产品工程师/TPM | 产品工程师与TPM共同确认批量测试配置。
7 | 下单排产 | 商务部 | 商务部根据生产计划，确定首批试制的机器上线的时间
8 | 首批物料采购 | 采购部 | 采购部根据首批订单申请表采购首批物料，并反馈物料的交期
9 | 入库物料检验 | 品质管理部 | 对试制物料进行入库检验
10 | 首批物料齐备跟踪 | 产品工程师 | 根据首批订单中的物料申请明细跟踪物料到位情况
11 | 工艺评审 | 产品工程师 | 产品经理基于《产品生产技术要求》,以及真实样机对制造部和品管同事介绍新品（包括装配、拆卸、基础安装及基础验证等），便于制造部转化成生产作业指导书
12 | 试制准备状态检查 | 品质管理部 | 基于《新产品试制准备状态检查表》完成试制准备状态检查
提示：DVT阶段可根据技术状态 提前开展试制准备工作，项目经理可根据以上工作内容及责任人，监控与了解项目试制准备状态。
Notes: 2020年商务部下单排产接口人 天津 韩超超。

## Slide 3
1.1工艺评审
一、L10 首件试制/批量试制
任务名称 | 启动条件 | 责任人 | 参与人 | 输出物
工艺评审 | 首批采购物料需齐备，首批排产上线之前 | 产品工程师 | 制造部、品质管理部相关人员（必要时邀请顾客参加） | 《QR-D-H-005-004工艺评审报告》
02
工艺评审过程：产品工程师基于《产品生产技术要求》和组装样机向评审组成员介绍新产品的组装、拆卸、检验的过程，便于制造部转化成生产作业指导书，
评审内容：
《产品生产技术要求》的指导说明是否准确，是否可正确转化为生产工艺文件；
是否识别了关键件、重要件、并填写在《产品BOM清单》中，关键件和重要件的识别是否适宜、充分；
是否识别了关键工序和特殊工序，并在《产品生产技术要求》中标识；
根据《产品生产技术要求》和《产品BOM清单》由评审组对产品的关键工序和特殊工序评审确认，制造部需根据评审结果在生产工艺文件中标识产品的关键工序和特殊工序。
问题处理
如工艺评审通过，则进行下一阶段的工作；如工艺评审过程中发现问题，由产品工程师推动完成相关问题的改进工作，并重新进行工艺评审。
报告输出
工艺评审结束后，由产品工程师推动评审组签发《工艺评审报告》，对于出现的问题以及相应的解决过程也应保留相应的记录。
工艺评审过程
工艺评审内容
问题闭环
Notes: 项目经理需下发工艺评审任务给产品工程师。

## Slide 4
1.2试制准备状态检查
一、L10 首件试制/批量试制
任务名称 | 启动条件 | 责任人 | 参与人 | 输出物
试制准备状态检查 | 试制准备就绪 | 品质管理部 | 制造部、商务部（必要时邀请顾客参加）、产品工程师 | 《QR-D-H-005-005试制准备状态检查表》
03
试制准备状态检查过程：
为确保试制工作顺利开展，在试制前，试制准备完成后由产品工程师组织品质管理部、制造部、商务部进行试制状态检查（必要时邀请顾客），对检查结果形成的结论，由检查组长（品管）签字确认并归档保存。技术文件的完整性：《产品生产技术要求》、生产工艺文件、《部件规格书》、兼容性列表、BIOS及驱动程序、随机资料配置原则等文件是否齐备；
检查内容：
工艺文件的完整性：由产品工程师对《产品生产技术要求》的符合性进行审核；由制造部技术组对各项工艺指导文件是否到位进行落实；
新产品物料齐备情况：由产品工程师提供新产品部件清单，商务不负责跟踪物料到货情况，确定物料齐备性；
生产BOM完成情况：由BOM工程师在ERP系统中完后才能所需物料编码及响应机型BOM的维护工作；
工装、设备等状态；
关键岗位人员的培训情况；
首件鉴定标准确认
问题处理：
对于检查中出现的未就绪项，由产品工程师主导推动完成；试制准备状态检查通过后，才能进入试制阶段。对于检查中提出的问题，由检查组长组织协调，限期整改并负责跟踪措施整改结果。
Notes: 工艺评审责任人产品工程师，报告输出。

## Slide 5
1.3首件检验
一、L10 首件试制/批量试制
任务名称 | 启动条件 | 责任人 | 参与人 | 输出物
首件检验 | 工艺评审及试制状态检查通过 | 制造部 | 产品工程师 | 《首件检验报告》
04
首件检验过程：
在新品试制前，产品工程师应提供完成的产品BOM，由制造部产线人员按生产工艺文件和正常产品生产流程进行操作，首先进行首批机器的投产，制造部技术组确认产线操作与生产指导文件的符合性和合理性。完成首台机器装配后，首先由制造部进行检验，检验通过则输出《首件检验报告》。
问题处理：
若产线操作生产与指导不符，应责令整改或重新培训；
若发现生产指导不合理，需要启动更改，更改结果需经产品经理确认；
如问题只需生产指导更改解决，不影响产品试制过程的继续进行及试生产通过与否的结论。
如有严重问题需研发端解决及解决周期较长，则无法继续进行试制。
Notes: 工艺评审责任人产品工程师，报告输出。

## Slide 6
1.4首件鉴定
一、L10 首件试制/批量试制
任务名称 | 启动条件 | 责任人 | 参与人 | 输出物
首件鉴定 | 《首件检验报告》输出后 | 品质管理部 | 制造部 产品工程师 （顾客要求时需邀请顾客） | 《QR-D-H-005-007首件鉴定报告》
05
主要过程
制造部完成首台机器装配后，首先由制造部进行检验，检验通过并且形成《首件检验报告》后，应由品质管理部主导进行首件鉴定。
首件鉴定工作遵循品质管理部首件鉴定的要求执行。首件鉴定通过并且形成《首件鉴定报告》后，如无遗留问题，即认为生产鉴定完成，生产鉴定后的各类工艺、工装一般情况下不应更改，若确定更改，则应该对更改内容进行验证和评审，并征得顾客的同意。
主要内容：
首件产品与设计要求的符合性；
设计文件（生产指导文件、BOM等）的有效性；
加工设备、检验设备具有有效性、准确性；
操作人员和检验技术水平；
质量原始记录完整性。
问题处理：
首件鉴定未通过时，由产品工程师主导与制造部、品管部应对存在的问题进行分析，形成纠正措施，重新指导首件并再次进行首件鉴定。
试制过程中出现的问题，如由《产品生产技术要求》引起的，应责事业部产品工程师限期整改，整改完成后方可通过。短时间内无法提供解决方案的，本次试制结论为“不通过”。
如由生产工艺引起，由制造部进行整改，整改结果需由产品工程师确认。
首件鉴定是鉴定的整个生产过程，包含老化测试
Notes: 工艺评审责任人产品工程师，报告输出。首件鉴定是否包含老化？

## Slide 7
1.5批量试制
一、L10 首件试制/批量试制
任务名称 | 启动条件 | 责任人 | 参与人 | 输出物
批量试制 | 首件鉴定通过后 | 品质管理部 | 制造部、产品工程师 | 《QR-D-H-005-008试生产报告》
06
过程概述：
在首件鉴定通过后，制造部按照生产订单数量完成首批采购申请中的其他机器的装配及老化测试流程。批量试制应该按照完善后的《生产技术要求》或生产工艺文件进行产品小批量试制。
问题处理原则：
批量试制未通过时，由产品经理主导与制造部、品管部应对存在问题进行分析，形成纠正措施。整改方案导入后安排重新试生产；
问题如由《产品技术要求》引起的，应由产品工程师限期整改，整改后方可通过。短时间内无法提供解决方案的，本次试制结论为“不通过”；
问题如由生产工艺引起的，由制造部进行整改，整改结果需由产品工程师确认。
报告输出
在批量试制完成后，则由制造部 品质管理部在2个工作日内将《试生产报告》反馈给产品工程师。
提示：批量老化测试中出现问题，一般需项目组研发端分析解决，项目经理应关注试生产中出现的问题，参与相关问题讨论会议，并协助协调项目组内相关资源解决问题，

## Slide 8
二、L11 PVT
  PVT的准入条件：DVT测试完成，并通过MR3 PVT阶段准入评审(DI值按照质量策划要求为准).
  PVT阶段测试内容：SIT、可靠性，测试周期一般为6W，根据不同项目状态 调整测试周期。
1.前各阶段TR评审回溯(DVT报告，只提取遗留问题）
TR技术评审无发现关键风险、问题，制定了有效的行动计划；
2.前各阶段计划执行情况与偏差分析；
3. PVT阶段计划，项目计划书更新至最新版
项目变更得到了控制；
详细的项目进度计划可指导后续工作，并建立基准；
4. 试制已完成，并输出报告。
MR3 管理评审要素
裁剪原则
M-强制：必须执行
R-建议：推荐执行，需给出剪裁原因
无标识:可直接剪裁
适用性剪裁：项目范围内不涵盖某类活动，则可以剪裁硬件产品设计开发流程中的相应活动
适用性裁剪：项目范围内不涵盖某类活动，则可以裁剪硬件产品设计开发流程中的相应活动。
开发阶段 项目类别 | L10 | L11 | L12
 | M4 试制阶段(3M) |  | 
 | 首件试制/批量试制 | PVT | 批量测试
新品开发类 | M-0.5 | M-6 | M-6
OEM类（整机） | M |  | M
OEM类（主板） | M |  | M
产品升级类 | R |  | M
定制升级类 | R | R | R
定制产品类 | M | M | M
派生产品-含硬件及结构开发需求 | M |  | R
派生产品-仅软件需求 | M |  | R
部件引入测试 | R |  | R
独立板卡 | M |  | R
机柜机箱 | M | R | 
产品维护 | R |  | R

## Slide 9
三、L12批量测试
  批量的准入条件：PVT测试完成报告通过评审，TR5初始产品技术状态评审通过；如PVT阶段被裁剪，准入条件参考PVT准入条件，DI值要求按照批量准入要求（按照质量策划DI值要求）。
为了确保产品的质量状况，及验证遗留概率问题，应在PVT 测试完成后使用批量试制生产机器进行批量测试。
批量测试使用机器，需为批量试制产线生产机台。
批量测试完成后，测试报告通过评审，根据项目计划进行质量评审，评审通过后方可进行NPI 验收。
PVT裁剪的情况下，项目需要进行批量可靠性测试。
产品质量评审：
DI值要求一般为1或0；
DQA主导组织产品质量评审会议；
需完成质量测试回溯；
确认试制各环节工作是否已经完成，并满足相关规定，同时完成输出文档检查；
试制过程遗留问题，是否已经明确提供解决方案，并已经落实。如有遗留问题不影响后续批量生产，是否保证量产直通率在可接受范围内；
批量测试报告评审 通过，如有遗留问题已有规避方案或短期解决方案，从测试角度已经具备验收条件。
质量评审通过后进入NPI验收阶段；
批量测试阶段 软件版本不可升版为定版状态，如出现BUG须通过软件版本升级解决，也需要进行一轮软件版本稳定度测试。

## Slide 10
文档清单汇总
阶段 | 任务名称 | 交付物 | 责任人
首件试制 | 工艺评审 | 《QR-D-H-005-004工艺评审报告》 | 产品工程师
 | 试制准备状态检查 | 《QR-D-H-005-005新品试制准备状态检查表》 | 品质管理部
 | 首件检验 | 《QR-D-H-005-006首件检验报告》 | 制造部
 | 首件鉴定 | 《QR-D-H-005-007首件鉴定报告》 | 品质管理部
批量试制 | 批量试制 | 《QR-D-H-005-008试生产报告》 | 制造部、品质管理部
PVT | MR3PVT阶准入评审 | 《QR-D-PH-007-101项目管理评审报告》 | 项目经理
 | PVT测试 | 《PVTXXX测试计划》《PVTXXX测试报告》 | TPM、可靠性测试工程师
 |  | 《QR-D-PH-005-101同行技术评审报告》 | PLM系统生成
 |  | 《TR5初始产品技术状态评审报告》 | 架构师
批量测试 | 批量测试 | 《批量XXX测试计划》《批量XXX测试报告》 | TPM、可靠性测试工程师
 |  | 《QR-D-PH-005-101同行技术评审报告》 | PLM系统生成
 | 产品质量评审 | 《QR-D-H-005-009质量评审报告》 | DQA

## Slide 11
试产问题-实例分析
问题描述 | 解决方案 | 注意事项
W330-H30S项目首件及批量试制的 产品配置中采用的是Dhyana CPU，但试制完成后产品经理找产线进行了rework，换成了Dhyana+的CPU。导致质量评审不通过，产线要求更换CPU等重大部件时 ，应重新进行试制。 | 产品经理增加新配置，重新进行试制，试制完成再次进行质量评审。批量测试不需重新测试。 | 进入试制阶段，技术状态要求达到量产状态，硬件板卡定版 软件版本定版，进入试产后产品配置即为发布配置，不可变更，如有变更应进行项目变更流程，及新配置的试制过程。