## Slide 1
项目验收结项
日期：2020/3/26

## Slide 2
01
02
03
目录
结项概念及目的
结项条件
结项流程
04
曙光验收结项流程

## Slide 3
结项作用（摘录PMBOOK ）
概念：结束项目或阶段是终结项目、阶段或合同的所有活动的过程。它是项目管理的五大过程组之一。
目的：主要作用是存档项目或阶段信息，完成计划的工作，释放组织团队资源以开展新工作。
  如果没有结项过程对项目结果的验收和接受，就盲目结束项目或开始下一阶段工作，会导致关键干系人和管理层不满意，给项目的下一阶段的工作留下许多隐患。项目结束一般意味着项目目标的实现。

## Slide 4
结项条件（摘录PMBOOK ）
条件
项目目标成功实现；
项目成果已移交给发起人或第三方；
事业环境因素限制导致项目无法进行；
严重偏离进度、成本和性能，既定的项目目标无法实现；
发起人战略改变，停止项目
Notes: 项目结果只有两个状态：成功和失败
项目进入结束阶段，采用两种方式结束项目：正常结束和非正常终止。
项目目标实现，进入正常结束阶段时，应对项目目标进行验收和评价，实现项目的移交、行政收尾和清算。
项目失败时，采用非正常终止方式对项目进行收尾时，要综合考虑影响终止项目的决定因素，进行评估项目终止及执行终止决策，处理好终止后的事务。

## Slide 5
结项准备
结项申请
结项评审
文档归档
项目经理准备好结项的资料（《项目结项确认书》、《项目章程》、《质量报告》、《资产清算报告》、《审计报告》等），在系统或提交给项目发起人、审批人，申请结项；
项目成果验收；
结项报告编写；
资产清算、费用决算；
采购流程关闭、项目审计（质量、费用、合同）；
总结经验教训；
结项流程（摘录PMBOOK ）
组织召开结项评审会议；
公司领导及项目所有干系人、相关部门代表参加会议进行项目评审，形成评审报告；
项目总结报告；
最终产品、服务和成果移交；
项目文件更新（风险、问题日志、经验教训登记册）；
组织过程资产更新；

## Slide 6
结项完成
结项决策评审准备
系统结项申请
NPI验收
结项决策评审会议
文档归档
曙光验收结项流程
涉及模板清单：
1. 《结项检查表》
2.《 C类项目验收结项表》
3.《项目资产清算报告》
4.《立项评审报告》
5.《结项评审报告》
6.《费用清单》
7.《审计报告》
8.《项目状态报告》
9.《项目管理计划》

## Slide 7
曙光验收结项流程—NPI验收
NPI验收—A/B类
  批量测试完成，达到质量评审标准；
  DQA组织质量评审，项目经理和项目组成员参与，PLM系统同步发起评审流程，DQA上传评审报告（签字版）——DQA
  质量评审通过后，NPI开始验收——NPI工程师
  邮件通知研发库位物料的所有借用人，开始进行资产清算，借用人退库、移库或领用，邮件中附上库位借用的清单（SAP中导出清单）——项目经理
NPI验收—C类
  批量测试完成，质量评审：
    非整机类，比如定制板卡，DQA出质量报告,不组织质量评审——DQA
    整机类的参考A/B类流程——DQA
  NPI验收：
    非整机类无NPI验收
    整机类质量评审通过后，NPI开始验收——NPI工程师
  若有单独库位参考A/B类流程，若无单独库位，即通知项目组成员退还借用物料——项目经理

## Slide 8
曙光验收结项流程—结项决策评审准备
结项决策评审准备—A/B类
  邮件通知项目组所有成员及领导NPI验收结果——NPI工程师
  NPI验收通过，项目组内部组织结项评审会议同意结项，结论邮件通知项目组成员，正式进入结项阶段——项目经理
  若NPI验收未通过，项目组解决验收问题，评估再次验收。验收通过后，参考上述流程——项目经理、NPI工程师
  邮件通知项目组成员和采购订单号即将关闭，确认是否有项目费用未申请和报销（NRE费、委外测试费、开模费、出差报销等）——项目经理
  邮件通知产品经理、架构师及主要项目干系人（硬件、软件、散热、机构）准备结项汇报报告——项目经理
  跟进关闭系统上所有采购流程，与财务确认项目费用清单——项目经理、财务
结项决策评审准备—C类
  无NPI验收，项目组织内部评审、结项报告、采购费用确认参考A/B流程——项目经理
  有NPI验收，均参考A/B类流程——项目经理
  如无单独订单号，即财务无需提供费用清单，若有单独订单号，财务需提供费用清单——财务

## Slide 9
曙光验收结项流程—结项决策评审
结项决策评审—A/B类
  PMO确认结项评审会议具体时间，发会议邀请产品技术委员会领导、发起部门总经理&总工、接受部门总经理、品质经理、PMO经理、产品经理A&B、采购、项目组成员及相关干系人参加评审会议——PMO
  核对《结项检查表》是否均已完成——项目经理
  PMO输出结项评审报告，邮件通知所有项目组成员及相关领导评审结果，若通过评审通知财务关闭订单号（系统会自动关闭订单号）；若评审不通过，项目组解决相关问题后，会议或邮件再次评审——PMO、项目经理
结项决策评审—C类
  项目组内部评审同意结项后，邀请产品技术委员会领导、发起部门总经理、接受部门总经理、品质经理、PMO经理、产品经理A&B、采购、项目组成员及相关干系人邮件进行结项报告评审——项目经理
  核对《结项检查表》是否均已完成——项目经理
  《 C类项目验收结项表》签字——项目经理
  若无单独订单号无需关闭订单号，若有单独订单号通知财务关闭订单号（系统会自动关闭订单号）——项目经理

## Slide 10
曙光验收结项流程—系统结项申请
系统结项申请—A/B类
  与库房管理员核对清算资产和反冲正品库物料清单，系统做预留，最终形成资产清算报告——项目经理、库房管理员
    确认研发库位无外借物料后，库房提供库位所有物料的清单——库房管理员
    根据物料清单梳理报废、转公共库、转正品物料，将梳理后的清单邮件给项目发起部门总工及产品经理确认是否合理——项目经理
    梳理清单确认OK后，将清单打印出来给技术体系领导、发起部门总经理&总工、产品经理A&B签字，形成资产清算报告——项目经理
    走OA转正品申请——项目经理
  OA/PLM系统提交结项申请（OA申请立项OA申请结项，PLM系统申请立项PLM系统申请结项），上传立项评审报告、结项评审报告、资产清算报告、费用清单——项目经理
  预算超过1500万（不含人力）需要审计提供审计报告，不超过则无需提供——审计
  跟进签核流程直至流程结束——项目经理
系统结项申请—C类
  无独立库位的无需资产清算报告，有独立库位的参考A/B类的资产清算流程——项目经理
  OA/PLM系统提交结项申请（OA申请立项OA申请结项，PLM系统申请立项PLM系统申请结项），上传立项评审报告、 《 C类项目验收结项表》 、资产清算报告、费用清单——项目经理
  跟进签核流程直至流程结束——项目经理
Notes: 资产清算物料确认，曙光、可控、宁畅确认总工均为赵雷

## Slide 11
曙光验收结项流程—项目文档归档
项目文档归档—A/B/C类
  PLM系统更新项目文件（项目管理计划、结项评审报告等）——项目经理
  组织过程资产更新（项目状态报告）——项目经理