## 项目排期表
序号 | 任务名称 | 任务类型 | 开始时间 | 完成时间 | 工期 | 完成情况 | 前置任务 | 备注
1 | M1 预研阶段 | 阶段任务 | 2026-07-15 | 2026-08-25 | 42 | 进行中
2 | └ L1 预研 | 普通任务 | 2026-07-15 | 2026-07-28 | 14 | 进行中
3 | └ L2 详细需求 | 普通任务 | 2026-07-29 | 2026-08-11 | 14 | 未开始 | L1 预研
4 | └ L3 立项筹备 | 普通任务 | 2026-08-12 | 2026-08-25 | 14 | 未开始 | L2 详细需求
5 | M2 计划阶段 | 阶段任务 | 2026-08-26 | 2026-09-22 | 28 | 未开始
6 | └ L4 概要设计 | 普通任务 | 2026-08-26 | 2026-09-15 | 21 | 未开始 | L3 立项筹备
7 | └ L5 开发计划 | 普通任务 | 2026-09-16 | 2026-09-22 | 7 | 未开始 | L4 概要设计
8 | M3 研发测试阶段 | 阶段任务 | 2026-09-23 | 2027-06-13 | 264 | 未开始
9 | └ L6 详细设计 | 阶段任务 | 2026-09-23 | 2027-02-19 | 150 | 未开始
10 | └ 板卡详设 | 阶段任务 | 2026-09-23 | 2027-02-19 | 150 | 未开始
11 | └ 主板原理图 | 普通任务 | 2026-09-23 | 2026-11-06 | 45 | 未开始 | L5 开发计划
12 | └ DCU板原理图 | 普通任务 | 2026-09-23 | 2026-10-27 | 35 | 未开始 | L5 开发计划
13 | └ 交换板原理图 | 普通任务 | 2026-09-23 | 2026-10-22 | 30 | 未开始 | L5 开发计划
14 | └ UBB底板原理图 | 普通任务 | 2026-09-23 | 2026-10-22 | 30 | 未开始 | L5 开发计划
15 | └ DCU扣卡原理图 | 普通任务 | 2026-09-23 | 2026-10-22 | 30 | 未开始 | L5 开发计划
16 | └ 外包Layout | 普通任务 | 2026-11-07 | 2026-12-21 | 45 | 未开始 | 主板原理图、DCU板原理图、交换板原理图、UBB底板原理图、DCU扣卡原理图
17 | └ 基材备料 | 普通任务 | 2026-09-23 | 2026-12-21 | 90 | 未开始 | L5 开发计划
18 | └ BOM备料 | 普通任务 | 2026-11-07 | 2027-01-20 | 75 | 未开始 | 主板原理图、DCU板原理图、交换板原理图、UBB底板原理图、DCU扣卡原理图
19 | └ PCB洗板 | 普通任务 | 2026-12-22 | 2027-01-30 | 40 | 未开始 | 外包Layout、基材备料
20 | └ PCBA打板 | 普通任务 | 2027-01-31 | 2027-02-19 | 20 | 未开始 | PCB洗板、BOM备料
21 | └ 结构详设 | 阶段任务 | 2026-09-23 | 2026-12-01 | 70 | 未开始
22 | └ 单宽机柜结构设计 | 普通任务 | 2026-09-23 | 2026-10-22 | 30 | 未开始 | L5 开发计划
23 | └ 双宽管理机箱结构设计 | 普通任务 | 2026-09-23 | 2026-10-12 | 20 | 未开始 | L5 开发计划
24 | └ 双宽机柜结构设计 | 普通任务 | 2026-09-23 | 2026-10-22 | 30 | 未开始 | L5 开发计划
25 | └ 结构打样 | 普通任务 | 2026-10-23 | 2026-12-01 | 40 | 未开始 | 单宽机柜结构设计、双宽管理机箱结构设计、双宽机柜结构设计
26 | └ 散热详设 | 阶段任务 | 2026-09-23 | 2026-11-21 | 60 | 未开始
27 | └ 水冷散热设计 | 普通任务 | 2026-09-23 | 2026-10-22 | 30 | 未开始 | L5 开发计划
28 | └ DCU散热设计 | 普通任务 | 2026-09-23 | 2026-10-22 | 30 | 未开始 | L5 开发计划
29 | └ CPU散热设计 | 普通任务 | 2026-09-23 | 2026-10-22 | 30 | 未开始 | L5 开发计划
30 | └ 散热打样 | 普通任务 | 2026-10-23 | 2026-11-21 | 30 | 未开始 | 水冷散热设计、DCU散热设计、CPU散热设计
31 | └ L7 Power On | 普通任务 | 2027-02-20 | 2027-03-11 | 20 | 未开始 | PCBA打板
32 | └ L9 DVT | 阶段任务 | 2027-03-12 | 2027-06-13 | 94 | 未开始
33 | └ 组装评审 | 普通任务 | 2027-03-12 | 2027-03-13 | 2 | 未开始 | L7 Power On
34 | └ 改版项测试 | 普通任务 | 2027-03-12 | 2027-03-25 | 14 | 未开始 | L7 Power On
35 | └ 非改版项测试 | 普通任务 | 2027-03-26 | 2027-05-14 | 50 | 未开始 | 改版项测试
36 | └ Debug | 普通任务 | 2027-05-15 | 2027-06-13 | 30 | 未开始 | 非改版项测试
37 | └ 板卡改版 | 阶段任务 | 2027-03-26 | 2027-05-28 | 64 | 未开始
38 | └ A02原理图改版 | 普通任务 | 2027-03-26 | 2027-04-14 | 20 | 未开始 | 改版项测试
39 | └ A02Layout | 普通任务 | 2027-04-15 | 2027-04-21 | 7 | 未开始 | A02原理图改版
40 | └ A02洗板 | 普通任务 | 2027-04-22 | 2027-05-21 | 30 | 未开始 | A02Layout
41 | └ A02打板 | 普通任务 | 2027-05-22 | 2027-05-28 | 7 | 未开始 | A02洗板
42 | SHB芯片供货 | 节点任务 | 2027-01-31 | 2027-01-31 | 1 | 未开始
43 | M4 试制阶段 | 阶段任务 | 2027-06-14 | 2027-07-31 | 48 | 未开始
44 | └ L12 批量测试 | 普通任务 | 2027-06-14 | 2027-07-03 | 20 | 未开始 | Debug
45 | └ 批量测试Debug | 普通任务 | 2027-07-04 | 2027-07-17 | 14 | 未开始 | L12 批量测试
46 | └ 质量抽测＆质量评审 | 普通任务 | 2027-07-18 | 2027-07-31 | 14 | 未开始 | 批量测试Debug